## ano 2020
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRABA
EXERCÍCIO : | 2020
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2020
Obras ou serviço | [14 empty] | Despesas no exercicio |  |  |  | Valor pago acumulado na obra ou serviço (R$) | Situação
Modalidade/ licitação | Identificação da obra,servico ou aquisição | Convênio |  |  |  | Contratado |  | Contrato |  |  |  |  | Aditivo |  | natureza de despesa | Valor medido acumulado(R$) | Valor pago acumulado no periodo (R$) | Valor pago acumulado no exercicio (R$)
|  | N° | Concendente | Repasse (R$) | Contrapartida | CNPJ/CPF | Razão social | N° | Data início | Prazo | Valor contratado (R$) | Data conclu são | Prazo aditiva do | Valor aditado acumulado
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2017 PROCESSO 009/2014 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ | 017/2014 | FEM 2014 | 385090.29 |  | 09.249.063/0001-50 | ATUAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | 058/2017 | 2017-10-01 | 120 | 316838.46 | 2018-01-29 | 2020-01-19 | 391100.91 | 70 -4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 184947.95 | Em andamento
TOMADA DE PREÇO N 002/2018 PROCESSO 006/2018 PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPIDO | 017/2014 | FEM 2014 | 236962.98 |  | 27.190.920/0001-76 | VINÍCIUS CESAR DE SOUZA LEÃO EIRELI-ME | 010/2018 | 2018-04-11 | 90 | 98620.61 | 2018-10-08 | 2020-06-29 | 118639.73 | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 113910.34 | Em andamento
TOMADA DE PREÇOS N° 006/2018 PREFEITURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA- ESCOLA FRANCISDETE TENORIO | 201803635 /2018 | FNDE | 612532.03 |  | 27.190.920/0001-76 | VINÍCIUS CESAR DE SOUZA LEÃO EIRELI-ME | 39/2018 | 2018-12-11 | 180 | 598834.97 | 2019-06-09 | 2020-12-31 | 618741.28 | 133920270 | 137022.2 | 137022.2 | 137022.2 | 243750.16 | Em andamento
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2018 PROCESSO 010/2018 PREFEITURA MUNICIPAL | REFORMA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 27.190.920/0001-76 | VINÍCIUS CESAR DE SOUZA LEÃO EIRELI-ME | 012/2018 | 2018-06-01 | 90 | 144112.37 | 2018-08-30 | 2020-05-21 | 188295.05 | 4.4.90.51.00 | 22564.47 | 22564.47 | 22564.47 | 170936.75 | Concluída
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2018 PROCESSO 013/2018 PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA | 106782/2017 | FNDE | 86037.36 |  | 24.161.531/0001-24 | CONTREL CONST. REALIZ. EMPRES EIRELLI - EPP | 37/2018 - LOTE 3 - Escola Manoel Afonso | 2018-08-28 | 180 | 74886.12 | 2019-02-24 | 2021-02-13 |  | 4.4.90.51.00 | 14855.71 | 14855.71 | 14855.71 | 25718.37 | Em andamento
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2018 PROCESSO 013/2018 PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA | 106783/2017 | FNDE | 145225.44 |  | 24.161.531/0001-24 | CONTREL CONST. REALIZ. EMPRES EIRELLI - EPP | 37/2018 - LOTE 4 - Escola Marcos Freire | 2018-08-28 | 180 | 107902.59 | 2019-02-24 | 2020-08-17 | 136805.37 | 4.4.90.51.00 | 41236.18 | 41236.18 | 41236.18 | 136805.37 | Concluída
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2018 PROCESSO 013/2018 PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA | 106784/2017 | FNDE | 141344.49 |  | 24.161.531/0001-24 | CONTREL CONST. REALIZ. EMPRES EIRELLI - EPP | 37/2018 - LOTE 5 - Escola Cláudio Lopes | 2018-08-28 | 180 | 106002.39 | 2019-02-24 | 2020-08-17 | 115066.09 | 4.4.90.51.00 | 33700.84 | 33700.84 | 33700.84 | 106411.22 | Concluída
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2018 PROCESSO 013/2018 PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA | 108409 /2017 | FNDE | 301158.52 |  | 24.161.531/0001-24 | CONTREL CONST. REALIZ. EMPRES EIRELLI - EPP | 37/2018 - LOTE 08 - Escola Maria Judith | 2018-08-28 | 180 | 261959.53 | 2019-02-24 | 2020-08-17 | 273431.43 | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 77583.18 | Em andamento
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2018 PROCESSO 013/2018 PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA | 108390/2017 | FNDE | 77462.37 |  | 24.161.531/0001-24 | CONTREL CONST. REALIZ. EMPRES EIRELLI - EPP | 37/2018 LOTE 01 Escola David Gonçalves | 2018-08-28 | 180 | 67441.94 | 2019-02-24 | 2020-08-17 | 89432.72 | 4.4.90.51.00 | 15227.97 | 15227.97 | 15227.97 | 67343.37 | Concluída
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2018 PROCESSO 013/2018 PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA | 108404/2017 | FNDE | 84231.43 |  | 24.161.531/0001-24 | CONTREL CONST. REALIZ. EMPRES EIRELLI - EPP | 37/2018 LOTE 07 Manoel Damásio | 2018-08-28 | 180 | 73235.64 | 2019-02-24 | 2020-08-17 | 93355.75 | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 72938.81 | Concluída
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2017 PROCESSO 031/2017 FNDE | COSNTRUÇÃO DE ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM 06 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE | 105988 / 2017 | FNDE | 1305046.63 |  | 09.249.063/0001-50 | ATUAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | 2018-01-01 | 2018-01-09 | 120 | 1285394.1 | 2018-05-09 | 2021-01-08 | 1356989.17 | 70 -4.4.90.51.00 | 19708.21 | 19708.21 | 19708.21 | 1212261.23 | Concluída
TOMADA DE PREÇO N 002/2018 PROCESSO 006/2018 PREFEITURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE | 12680.3700001/17 | MS | 125000 |  | 27.190.920/0001-76 | VINÍCIUS CESAR DE SOUZA LEÃO EIRELI-ME | 010/2018 | 2018-07-05 | 90 | 194708.34 | 2018-10-03 | 2021-01-12 | 243354.43 | 103010101 | 114986.17 | 114986.17 | 114986.17 | 239605.87 | Concluída
TOMADA DE PREÇO N 007/2018 PROCESSO 006/2018 PREFEITURA MUNICIPAL | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA JUDITH | 201804340/2018 | FNDE | 1206058.34 |  | 27.894.394/0001-25 | JC SERVIÇOS E CONSTRUTORA EIRELI- ME | 040/2018 | 2018-12-27 | 180 | 1112121.25 | 2019-06-25 | 2020-12-18 |  | 12.361.0120 | 249168.38 | 249168.38 | 249168.38 | 435384.88 | Em andamento
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2019 PROCESSO 01/2019- FMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE, POLICLÍNICA E ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA |  | FMS |  |  | 21.482.226/0001-46 | C&C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 001/2019 | 2019-01-23 | 90 | 127495.82 | 2019-04-23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 120715.57 | concluida
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2019 PROCESSO 005/2019- FMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE PRESIDENTE CASTELO BRANCO E ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA |  | FMS |  |  | 24.361671/0001-46 | VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI- ME | 001/2019 | 2019-10-21 | 180 | 99599.28 | 2020-04-18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96928.68 | concluida
TOMADA DE PREÇO N 001/2019 PROCESSO 009/2019 PREFEITURA MUNICIPAL | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NA ZORA RURAL |  | PMBG |  |  | 24.361671/0001-46 | VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI- ME | 23/2019 | 2018-07-05 | 180 | 152459.72 | 2019-01-01 | 2020-06-24 | 189480.88 |  | 0 | 0 | 0 | 181412.6 | concluida
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2018 PROCESSO 013/2018 PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA | 108393/2017 | FNDE | 79512.81 |  | 10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI | 37/2018 LOTE 04 José Firmino | 2018-08-28 | 180 | 59676.84 | 2019-02-24 | 2020-02-21 |  | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 15261.51 | Concluída
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2018 PROCESSO 013/2018 PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA | 108393/2017 | FNDE | 64251.3 |  | 24.161.531/0001-24 | CONTREL CONST. REALIZ. EMPRES EIRELLI - EPP | 37/2018 LOTE 04 José Firmino | 2018-08-28 | 180 | 44415.33 | 2019-02-24 | 2020-02-21 |  | 4.4.90.51.00 | 17937.04 | 17937.04 | 17937.04 | 17937.04 | Em andamento
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2018 PROCESSO 013/2018 PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA | 108402/2017 | FNDE | 53830.4 |  | 10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI | 37/2018 LOTE 02 Hermenegildo Alves | 2018-08-28 | 180 | 41248.72 | 2019-02-24 | 2020-02-19 |  | 4.4.90.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Em andamento
TOMADA DE PREÇO N 001/2020 PROCESSO 001/2020 PREFEITURA MUNICIPAL | Complementação da reforma e ampliação da Unidade Mista Paulo Viana de Queiroz | 017/2014 | SEPLAG |  |  | 24.361671/0001-46 | VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI- ME | 001/2020 | 2020-03-17 | 180 | 204355.29 | 2020-09-13 | 2021-03-12 | 305701.12 | 4.4.90.51.00 | 229087.35 | 229087.35 | 229087.35 | 229087.35 | Em andamento
CARTA CONVITE N XXX/2020 PROCESSO XXX/2020 PREFEITURA MUNICIPAL | Complementação de creche tipo B, no município de Barra de Guabiraba - PE. |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 24.361671/0001-46 | VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI- ME | 028/2020 | 2020-10-07 | 90 | 316225.45 | 2021-01-05 |  | 329995.79 | 4.4.90.51.00 | 186472.32 | 186472.32 | 186472.32 | 186472.32 | Em andamento
TOMADA DE PREÇO N 003/2018 PREFEITURA MUNICIPAL | LIMPEZA DE GALERIAS |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 27.190.920/0001-76 | VINÍCIUS CESAR DE SOUZA LEÃO EIRELI-ME | 0XX/2018 | 2018-03-23 | 90 | 191295.43 | 2018-06-21 | 2020-12-06 | 154527.02 |  | 43467.45 | 43467.45 | 43467.45 | 154527.02 | Concluída
| Responsável pelo preenchimento KLEBER VIANA BUENO TELLES Engenheiro Consultor CPF 866.031.754-87 | [7 empty] | Responsável pela Unidade RODOLFO ALUÍZIO BARBOSA DA SILVA Secretário de Finanças CPF 011.044.874-03 | [6 empty] | Ordenador de despesas WILSON MADEIRO DA SILVA PREFEITO CONSTITUCIONAL CPF 234.251.133-72
Formulas:
Data conclu são = [Data início]+[Prazo]
Data conclu são = [Data início]+[Prazo]+90
Aditivo = [Data conclu são]+[Prazo]*6
Note on C9: KLEBER BUENO: colocar o número do termo de compromisso
Note on I9: KLEBER BUENO: colocar o número co contrato
Note on P9: KLEBER BUENO: colocar o numero da despesa, pegar com NAO
Note on R9: Usuário do Windows: 10.864,40 - BM
Note on I10: KLEBER BUENO: colocar o número co contrato
Note on T10: Usuário do Windows: 113.910,34 total medido BM
Note on C11: KLEBER BUENO: colocar o número do termo de compromisso
Note on I11: KLEBER BUENO: colocar o número co contrato
Note on P11: KLEBER BUENO: colocar o numero da despesa, pegar com NAO
Note on C19: KLEBER BUENO: colocar o número do termo de compromisso
Note on I19: KLEBER BUENO: colocar o número co contrato
Note on P19: KLEBER BUENO: colocar o numero da despesa, pegar com NAO
Note on I20: KLEBER BUENO: colocar o número co contrato
Note on T20: Usuário do Windows: 113.910,34 total medido BM
Note on I21: KLEBER BUENO: colocar o número co contrato
Note on T21: Usuário do Windows: 113.910,34 total medido BM
Note on I24: KLEBER BUENO: colocar o número co contrato
Note on T24: Usuário do Windows: confirmar o pago
Note on C28: KLEBER BUENO: colocar o número do termo de compromisso
Note on I28: KLEBER BUENO: colocar o número co contrato
Note on T28: Usuário do Windows: confirmar o pago
Note on C29: KLEBER BUENO: colocar o número do termo de compromisso
Note on I29: KLEBER BUENO: colocar o número co contrato
Note on T29: Usuário do Windows: confirmar o pago
Note on I30: KLEBER BUENO: colocar o número co contrato
Note on T30: Usuário do Windows: 113.910,34 total medido BM