## Planilha1
Demonstrativos de Obras e Serviços de Engenharia e dá outras providências
RESOLUÇÃO TC Nº 8, DE 9 DE JULHO DE 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA - PE
EXERCÍCIO DE 2022
01/01/2022 A 31/12/2022
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
MODALIDADE / N° LICITAÇÃO (5) | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6) | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) (20) | EXECUÇÃO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (25) | SITUAÇÃO (26)
|  | Nº / ANO (7) | CONCEDENTE (8) | REPASSE (R$) (9) | CONTRAPARTIDA (R$) (10) | CNPJ / CPF (11) | RAZÃO SOCIAL (12) | Nº / ANO (13) | DATA INÍCIO (14) | PRAZO (15) | VALOR CONTRATADO (16) | DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO (17) | PRAZO ADITADO ACUMULADO (18) | VALOR ADITADO ACUMULADO (19) |  | NATUREZA DA DESPESA (21) | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) (22) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (23) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (24)
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2021 | Reconstrução do banheiro público de Barra de Guabiraba - PE | Emenda parlamentar nº 1107/2021 - Termo de Adesão nº 017/2014 - FEM II/2014 | Emenda parlamentar nº 1107/2021 - Dep. Est. Clodoaldo Magalhães - Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG | 168166 |  | 32.219.949/0001-73 | Maufrs Construção de Edifício Eireli | 015/2021 | 2021-09-01 | 03 meses | 113380 | 2021-12-29 |  | 118531.37 | 5151.37 | 4.4.90.51.99 | -76465.33 | 36914.67 | 36914.67 | 36914.67 | CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021 | Requalificação da Praça Pública, localizada na Av. Afonso Alves, s/n, Nova Esperança, Barra de Guabiraba - PE | Emenda parlamentar nº 625/2021 | Emenda parlamentar nº 625/2021 - Dep. Est. José Queiroz - Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG | 72785.71 | 2627.7 | 32.219.949/0001-73 | Maufrs Construção de Edifício Eireli | 013/2021 | 2021-09-01 | 02 meses | 70574.21 | 2021-12-29 |  | 79057.77 | 8483.56 | 4.4.90.51.99 | 30160.6 | 30160.6 | 30160.6 | 30160.6 | CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2021 | Requalificação da Praça José Francisco de Lima | FEM 2015 | FEM 2015 | 293785.33 |  | 42.089.761/0001-01 | Queiroz Cabral Engenharia & Projetos | 005/2022 | 2022-06-13 | 03 meses | 290812.29 | 2022-12-01 | 2022-12-10 |  |  | 4.4.90.51.99 | 176263.69 | 176263.69 | 176263.69 | 176263.69 | PARALISADA
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2022 | Requalificação do Trevo da PE- 85, estrada leste do município de Barra de Guabiraba -PE | Emenda parlamentar nº 388/2021 | Emenda parlamentar nº 388/2021 - Dep. Est. José Queiroz - Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG | 186749.58 |  | 32.591.514/0001-55 | Josemar Leal de Almeida Souza Engenharia | 013/2022 | 2022-09-15 | 02 meses | 183957.92 | 2022-10-04 |  |  |  | 4.4.90.51.99 | 112023.74 | 112023.74 | 112023.74 | 112023.74 | PARALISADA
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2021 | Revitalização de canteiros centrais da rua Miguel Teixeira de Carvalho e da av. João Ferreira Junior | FEM 2015 | FEM 2015 | 321922.33 |  | 42.089.761/0001-01 | Queiroz Cabral Engenharia & Projetos | 001/2022 | 2022-06-20 | 03 meses | 255981.03 | 2022-12-12 |  |  |  | 4.4.90.51.99 | 193127.38 | 193127.38 | 193127.38 | 193127.38 | PARALISADA
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2022 | Revitalização do Canteiro Maria das Neves | Emenda parlamentar nº 724/2022 | Emenda parlamentar nº 724/2022 - Dep. Est. Simone Santana - Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG | 250000 | 4542.91 | 32.591.514/0001-55 | Josemar Leal de Almeida Souza Engenharia | 012/2022 | 2022-08-15 | 03 meses | 257809.34 | 2022-12-01 |  | 249439.9251 | -8369.4149 | 4.4.90.51.99 | 149839.8851 | 149839.8851 | 149839.8851 | 149839.8851 | PARALISADA
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2022 | Requalificação da Quadra do Loteamento Futuro | Emenda parlamentar nº 854/2022 | Emenda parlamentar nº 854/2022 - Dep. Est. José Queiroz - Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG | 399843.22 |  | 42.089.761/0001-01 | Queiroz Cabral Engenharia & Projetos | 011/2022 | 2022-08-15 | 03 meses | 393814.84 | 2022-10-05 |  |  |  | 4.4.90.51.99 | 119945.46 | 119945.46 | 119945.46 | 119945.46 | PARALISADA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2022 | Requalificação da Ponte Largo Manuel Santos | Emenda parlamentar nº 854/2022 | Emenda parlamentar nº 854/2022 - Dep. Est. José Queiroz - Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG | 150152.1 |  | 23.981.770/0001-68 | Avante Construção de Edifícios EIRELI | 025/2022 | 2022-12-01 | 02 meses | 146641.15 | 2023-01-17 |  |  |  | 4.4.90.51.99 | 44981.93 |  |  |  | PARALISADA
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2020 | Recapeamento asfáltico em diversas ruas da cidade | 895202/2019 | Ministério do Desenvolvimento Regional - 1068564/24 Caixa Econômica Federal | 477500 | 35232.79 | 05.545.366/0001-60 | CPM Construtora LTDA | 030/2020 | 2021-12-07 | 02 meses | 509835.12 | 2022-07-04 | 2024-04-01 | 708702.58 |  | 4.4.90.51.99 | 185234.38 | 185234.38 | 185234.38 | 185234.38 | PARALISADA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2020 | Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do município de Barra de Guabirbaba -PE | 885256/2019 | Ministério do Desenvolvimento Regional - 1064669/19 - Caixa Econômica Federal | 477500 | 49505.58 | 05.545.366/0001-60 | CPM Construtora LTDA | 033/2020 | 2022-07-15 | 03 meses | 522227.63 |  | 2024-04-01 | 594602.81 | 72375.18 | 4.4.90.51.99 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2020 | Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do município de Barra de Guabirbaba -PE | 885231/2019 | Ministério do Desenvolvimento Regional - 1064671/19 - Caixa Econômica Federal | 238750 | 37936.75 | 05.545.366/0001-60 | CPM Construtora LTDA | 031/2020 | 2022-07-15 | 03 meses | 275297.46 |  | 2024-04-01 | 314529.67 | 39232.21 | 4.4.90.51.99 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO
|  | IDENTIFICAÇÃO | [10 empty] | CUSTO TOTAL DA OBRA (R$)
|  | OBRAS EM ANDAMENTO | [10 empty] | #REF!
|  | CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | [10 empty] | #REF!
|  | NOVOS PROJETOS | [10 empty] | #REF!
|  | TOTAL | [10 empty] | #REF!
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos