## 2023
Demonstrativos de Obras e Serviços de Engenharia e dá outras providências					Demonstrativos de Obras e Serviços de Engenharia e dá outras providências
RESOLUÇÃO TC Nº 8, DE 9 DE JULHO DE 2014					RESOLUÇÃO TC Nº 8, DE 9 DE JULHO DE 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA - PE					PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA - PE
EXERCÍCIO DE 2022					EXERCÍCIO DE 2022
01/01/2023 A 31/12/2023					01/01/2023 A 31/12/2023

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	5	6	19	20	21	22	23	24	25	26
MODALIDADE / N° LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					MODALIDADE / N° LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)	SITUAÇÃO (26)
		Nº / ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº / ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO (17)			VALOR ADITADO ACUMULADO (19)		NATUREZA DA DESPESA (21)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (24)
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2021	Reconstrução do banheiro público de Barra de Guabiraba - PE	Emenda parlamentar nº 1107/2021 - Termo de Adesão nº 017/2014 - FEM II/2014	Emenda parlamentar nº 1107/2021 - Dep. Est. Clodoaldo Magalhães - Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG	R$ 168.166,00		32.219.949/0001-73	Maufrs Construção de Edifício Eireli	015/2021	01/09/2021	03 meses	R$ 113.380,00	21/12/2023	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2021	Reconstrução do banheiro público de Barra de Guabiraba - PE	R$ 140.420,28	R$ 27.040,28	4.4.90.51.99	R$ 21.888,48	R$ 21.669,60	R$ 21.669,60	R$ 140.201,65	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2021	Requalificação da Praça José Francisco de Lima	FEM 2015	FEM 2015	R$ 293.785,33		42.089.761/0001-01	Queiroz Cabral Engenharia & Projetos	005/2022	13/06/2022	03 meses	R$ 290.812,29	01/12/2022	TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2021	Requalificação da Praça José Francisco de Lima			4.4.90.51.99	R$ 59.425,13			R$ 234.983,76	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2022	Requalificação do Trevo da PE- 85, estrada leste do município de Barra de Guabiraba -PE	Emenda parlamentar nº 388/2021	Emenda parlamentar nº 388/2021 - Dep. Est. José Queiroz - Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG	R$ 186.749,58		32.591.514/0001-55	Josemar Leal de Almeida Souza Engenharia	013/2022	15/09/2022	02 meses	R$ 183.957,92	04/10/2022	TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2022	Requalificação do Trevo da PE- 85, estrada leste do município de Barra de Guabiraba -PE			4.4.90.51.99	R$ 37.000,00			R$ 149.023,74	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2021	Revitalização de canteiros centrais da rua Miguel Teixeira de Carvalho e da av. João Ferreira Junior	FEM 2015	FEM 2015	R$ 321.922,33		42.089.761/0001-01	Queiroz Cabral Engenharia & Projetos	001/2022	20/06/2022	03 meses	R$ 255.981,03	12/12/2022	TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2021	Revitalização de canteiros centrais da rua Miguel Teixeira de Carvalho e da av. João Ferreira Junior			4.4.90.51.99				R$ 192.354,91	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2022	Revitalização do Canteiro Maria das Neves	Emenda parlamentar nº 724/2022	Emenda parlamentar nº 724/2022 - Dep. Est. Simone Santana - Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG	R$ 250.000,00	R$ 4.542,91	32.591.514/0001-55	Josemar Leal de Almeida Souza Engenharia	012/2022	15/08/2022	03 meses	R$ 257.809,34	01/12/2022	TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2022	Revitalização do Canteiro Maria das Neves	R$ 249.439,93	-R$ 8.369,41	4.4.90.51.99	R$ 56.177,02			R$ 204.662,02	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2022	Requalificação da Quadra do Loteamento Futuro	Emenda parlamentar nº 854/2022	Emenda parlamentar nº 854/2022 - Dep. Est. José Queiroz - Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG	R$ 399.843,22		42.089.761/0001-01	Queiroz Cabral Engenharia & Projetos	011/2022	15/08/2022	03 meses	R$ 393.814,84	05/10/2022	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2022	Requalificação da Quadra do Loteamento Futuro	R$ 393.738,02	-R$ 76,82	4.4.90.51.99	R$ 69.195,83	R$ 69.195,83	R$ 69.195,83	R$ 189.141,29	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2022	Requalificação da Ponte Largo Manuel Santos	Emenda parlamentar nº 854/2022	Emenda parlamentar nº 854/2022 - Dep. Est. José Queiroz - Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG	R$ 150.152,10		23.981.770/0001-68	Avante Construção de Edifícios EIRELI	025/2022	01/12/2022	02 meses	R$ 146.641,15	17/01/2023	TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2022	Requalificação da Ponte Largo Manuel Santos			4.4.90.51.99	R$ 45.038,13	R$ 45.038,13	R$ 45.038,13	R$ 45.038,13	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2020	Recapeamento asfáltico em diversas ruas da cidade	895202/2019	Ministério do Desenvolvimento Regional - 1068564/24 Caixa Econômica Federal	R$ 477.500,00	R$ 35.232,79	05.545.366/0001-60	CPM Construtora LTDA	030/2020	07/12/2021	02 meses	R$ 509.835,12	04/07/2022	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2020	Recapeamento asfáltico em diversas ruas da cidade	R$ 708.702,58	R$ 198.867,46	4.4.90.51.99				R$ 509.837,12	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2020	Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do município de Barra de Guabirbaba -PE	885256/2019	Ministério do Desenvolvimento Regional - 1064669/19 - Caixa Econômica Federal	R$ 477.500,00	R$ 49.505,58	05.545.366/0001-60	CPM Construtora LTDA	033/2020	15/07/2022	03 meses	R$ 522.227,63		TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2020	Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do município de Barra de Guabirbaba -PE	R$ 594.602,81	R$ 72.375,18	4.4.90.51.99	R$ 307.753,03	R$ 307.753,03	R$ 307.753,03	R$ 307.753,03	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2020	Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do município de Barra de Guabirbaba -PE	885231/2019	Ministério do Desenvolvimento Regional - 1064671/19 - Caixa Econômica Federal	R$ 238.750,00	R$ 37.936,75	05.545.366/0001-60	CPM Construtora LTDA	031/2020	15/07/2022	03 meses	R$ 275.297,46		TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2020	Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do município de Barra de Guabirbaba -PE	R$ 314.529,67	R$ 39.232,21	4.4.90.51.99	R$ 206.125,14			R$ 206.125,14	EM ANDAMENTO

		IDENTIFICAÇÃO
		OBRAS EM ANDAMENTO
		CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
		NOVOS PROJETOS
		TOTAL