## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
SECRETARIA DE OBRAS
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI MARÇO/2022
REVISADO EM 19/04/2022
REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA DO LOTEAMENTO FUTURO
ENDEREÇO: RUA 01, S/N, LOTEAMENTO FUTURO - BARRA DE GUABIRABA - PE 55690-000
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [8 empty] | BDI
ITEM | TABELA DE REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇO (R$) |  |  | 25.22% |  | MO
[6 empty] | PREÇO UNIT. |  | TOTAL S/ BDI | TOTAL C/ BDI
[6 empty] | S/ BDI | COM BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 59083.0997 | 73983.8574
1.1 | SINAPI | 4813-SNP | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M² | 8 | 225 | 281.745 | 1800 | 2253.96
1.2 | SINAPI | 98458-SNP | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M² | 408.74 | 129.48 | 162.1349 | 52923.6552 | 66271.001
1.3 | SINAPI | 97633-SNP | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 138.79 | 18.81 | 23.5539 | 2610.6399 | 3269.0433
1.4 | SINAPI | 97660-SNP | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND | 15 | 0.55 | 0.68871 | 8.25 | 10.3307
1.5 | SINAPI | 97661-SNP | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 10.96 | 0.55 | 0.68871 | 6.028 | 7.5483
1.6 | SINAPI | 97663-SNP | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND | 12 | 10.12 | 12.6723 | 121.44 | 152.0672
1.7 | SINAPI | 97644-SNP | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 34.01 | 7.65 | 9.5793 | 260.1765 | 325.793
1.8 | SINAPI | 96522-SNP | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M³ | 0.4 | 128.67 | 161.1206 | 51.468 | 64.4482
1.9 | SINAPI | 97639-SNP | REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 10 | 16.57 | 20.749 | 165.7 | 207.4895
1.10 | SINAPI | COMPOSIÇÃO 01 | REMOÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO EM VIDRO DE PISO GRANILITE | M | 1279.16 | 0.88788 | 1.1118 | 1135.7421 | 1422.1762
2 |  |  | ELEVAÇÕES |  |  |  |  | 13842.0258 | 17332.9847
2.1 | SINAPI | 103329-SNP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M² | 78.98 | 71.16 | 89.1066 | 5620.2168 | 7037.6355
2.2 | SINAPI | 87530-SNP | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 78.87 | 37.45 | 46.8949 | 2953.6815 | 3698.6
2.3 | SINAPI | 95952-SNP | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 25 MPA. AF_01/2017 | M³ | 2.25 | 2341.39 | 2931.8886 | 5268.1275 | 6596.7493
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 49574.7244 | 62077.4699
3.1 | SINAPI | 94273-SNP | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 179.27 | 48.52 | 60.7567 | 8698.1804 | 10891.8615
3.2 | SINAPI | 94274-SNP | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 30.16 | 52.15 | 65.3022 | 1572.844 | 1969.5153
3.3 | SINAPI | 92396-SNP | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M² | 55 | 64.09 | 80.2535 | 3524.95 | 4413.9424
3.4 | SINAPI | 93679-SNP | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M² | 507.5 | 70.5 | 88.2801 | 35778.75 | 44802.1508
4 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 30181.1264 | 37792.8065
4.1 | SINAPI | 88489-SNP | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 835.07 | 14.48 | 18.1319 | 12091.8136 | 15141.369
4.2 | SINAPI | 102506-SNP | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 109.3 | 9 | 11.2698 | 983.7 | 1231.7891
4.3 | SINAPI | 100741-SNP | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO ) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M² | 63.96 | 20.66 | 25.8705 | 1321.4136 | 1654.6741
4.4 | SINAPI | 102219-SNP | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | 46.65 | 13.92 | 17.4306 | 649.368 | 813.1386
4.5 | SINAPI | 88488-SNP | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 54.74 | 16.19 | 20.2731 | 886.2406 | 1109.7505
4.6 | SINAPI | 102494-SNP | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M² | 267.73 | 53.22 | 66.6421 | 14248.5906 | 17842.0851
5 |  |  | ESQUADRIAS/ ALAMBRADO |  |  |  |  | 78271.4577 | 98011.5193
5.1 | SINAPI | 100701-SNP | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M² | 15.99 | 544.09 | 681.3095 | 8699.9991 | 10894.1389
5.2 | SINAPI | 90821-SNP | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 11 | 289.99 | 363.1255 | 3189.89 | 3994.3803
5.3 | SINAPI | 90823-SNP | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 4 | 361.6 | 452.7955 | 1446.4 | 1811.1821
5.4 | SINAPI | 102362-SNP | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M² | 386.22 | 168.13 | 210.5324 | 64935.1686 | 81311.8181
6 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 12945.9619 | 16210.9334
6.1 | SINAPI | 00004786-SNP | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M² | 10 | 79.9 | 100.0508 | 799 | 1000.5078
6.2 | SINAPI | 93393-SNP | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 143.3 | 51.15 | 64.05 | 7329.795 | 9178.3693
6.3 | SINAPI | 101749-SNP | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M² | 36.73 | 46.38 | 58.077 | 1703.5374 | 2133.1695
6.4 | SINAPI | COMPOSIÇÃO 02 | RECOMPOSIÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO PARA PISO GRANILITE | M | 1279.16 | 2.4341 | 3.048 | 3113.6295 | 3898.8868
7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 3930.8794 | 4922.2472
7.1 | SINAPI | 98555-SNP | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M² | 54.74 | 26.9 | 33.6842 | 1472.506 | 1843.872
7.2 | SINAPI | 87757-SNP | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M² | 54.74 | 44.91 | 56.2363 | 2458.3734 | 3078.3752
8 |  |  | ESPELHOS/ APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS |  |  |  |  | 12104.74 | 15157.5554
8.1 | SINAPI | 11186 - SNP | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 2 | 429.99 | 538.4335 | 859.98 | 1076.867
8.2 | SINAPI | 100866 - SNP | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4 | 316.13 | 395.858 | 1264.52 | 1583.4319 |  | 63.88
8.3 | SINAPI | 100868 - SNP | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4 | 347.22 | 434.7889 | 1388.88 | 1739.1555
8.4 | SINAPI | 100855 - SNP | SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4 | 58 | 72.6276 | 232 | 290.5104 |  | 21.24
8.5 | SINAPI | 95547-SNP | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4 | 58.64 | 73.429 | 234.56 | 293.716
8.6 | SINAPI | 37400 - SNP | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UND | 7 | 51.95 | 65.0518 | 363.65 | 455.3625 |  | 37.17
8.7 | SINAPI | 95470 - SNP | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UND | 5 | 280.8 | 351.6178 | 1404 | 1758.0888 |  | 462.557
8.8 | SINAPI | 95471 - SNP | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 2 | 679.59 | 850.9826 | 1359.18 | 1701.9652 |  | 42.82
8.9 | SINAPI | 100849 - SNP | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 7 | 33.69 | 42.1866 | 235.83 | 295.3063 |  | 17.92
8.10 | SINAPI | 86902 - SNP | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 2 | 301.46 | 377.4882 | 602.92 | 754.9764 |  | 77.9647
8.11 | SINAPI | 86937 - SNP | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 6 | 211.88 | 265.3161 | 1271.28 | 1591.8968 |  | 125.22
8.12 | SINAPI | 86906 - SNP | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 8 | 70.57 | 88.3678 | 564.56 | 706.942 |  | 88.8484
8.13 | SINAPI | 100858 - SNP | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 2 | 674.75 | 844.922 | 1349.5 | 1689.8439 |  | 77.9647
8.14 | SINAPI | 100860 - SNP | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4 | 97.32 | 121.8641 | 389.28 | 487.4564
8.15 | SINAPI | 89351 - SNP | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UND | 4 | 35.54 | 44.5032 | 142.16 | 178.0128
8.16 | SINAPI | 36801 - SNP | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, 1/2 " OU 3/4 " | UND | 4 | 33.01 | 41.3351 | 132.04 | 165.3405
8.17 | SINAPI | 95543 - SNP | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4 | 77.6 | 97.1707 | 310.4 | 388.6829
9 |  |  | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 28705.5283 | 35945.0625
9.1 | SINAPI | 7253-SNP | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M³ | 2.48 | 83.57 | 104.6464 | 207.2536 | 259.523
9.2 | SINAPI | 98504-SNP | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M² | 34.61 | 12.91 | 16.1659 | 446.8151 | 559.5019
9.3 | SINAPI | 00000365-SNP | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UND | 42 | 53.44 | 66.9176 | 2244.48 | 2810.5379
9.4 | SINAPI | 98516-SNP | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UND | 10 | 370.14 | 463.4893 | 3701.4 | 4634.8931
9.5 | SINAPI | 98510-SNP | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018 | UND | 10 | 80.7 | 101.0525 | 807 | 1010.5254
9.6 | SINAPI | 100323-SNP | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M³ | 13.33 | 154.12 | 192.9891 | 2054.4196 | 2572.5442
9.7 | SINAPI | 00042439-SNP | BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UND | 4 | 1186.04 | 1485.1593 | 4744.16 | 5940.6372
9.8 | PESQUISA DE MERCADO |  | PLAYGROUND CASINHA CHALÉ MAIOR EM EUCALIPTO TRATADO CONTENDO: CASINHA COM 2 BALANÇOS, 1 ESCORREGO, 1 SUBIDA DE PEDRA, 1 ESCALADA DE CORDA E 1 PONTE. (TAMANHO APROXIMADO 5,00M X 5,50M X A=3,00M) | UND | 1 | 14500 | 18156.9 | 14500 | 18156.9
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  |  | 22852.1542 | 28615.4675
10.1 | SINAPI | 101489-SNP | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UND | 1 | 1402.86 | 1756.6613 | 1402.86 | 1756.6613 |  | 182.7
10.2 | SINAPI | 00005059-SNP | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 | UND | 1 | 1051.91 | 1317.2017 | 1051.91 | 1317.2017
10.3 | SINAPI | 14163-SNP | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H= 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UND | 2 | 2643.13 | 3309.7274 | 5286.26 | 6619.4548
10.4 | SINAPI | 103782-SNP | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UND | 22 | 35.69 | 44.691 | 785.18 | 983.2024
10.5 | SINAPI | 101659-SNP | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UND | 4 | 968.59 | 1212.8684 | 3874.36 | 4851.4736 |  | 3.16
10.6 | PESQUISA DE MERCADO |  | REFLETOR LED EXTERNO 200W 6500K IP65 JIK 19000 LUMENS | UND | 8 | 279.9 | 350.4908 | 2239.2 | 2803.9262
10.7 | SINAPI | 93142-SNP | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UND | 13 | 185.49 | 232.2706 | 2411.37 | 3019.5175
10.8 | SINAPI | 92022-SNP | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 4 | 35.06 | 43.9021 | 140.24 | 175.6085
10.9 | SINAPI | COMPOSIÇÃO 03 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXIVEL, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - REFERÊNCIA (91926-SNP) | M | 152 | 12.8508 | 16.0918 | 1953.3292 | 2445.9588
10.10 | SINAPI | 91867-SNP | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS , INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 152 | 9.61 | 12.0336 | 1460.72 | 1829.1136
10.11 | SINAPI | 97887-SNP | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 236.83 | 296.5585 | 1420.98 | 1779.3512
10.12 | SINAPI | COMPOSIÇÃO 04 | CABO DE COBRE FLEXIVEL, 1,5 MM², ANTI-CHAMA, PARA TOMADAS E LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - REFERÊNCIA (91926-SNP) | M | 100 | 8.2574 | 10.34 | 825.745 | 1033.9979
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 809.96 | 1014.2319
11.1 | SINAPI | 102607-SNP | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2021 | UND | 2 | 404.98 | 507.116 | 809.96 | 1014.2319
12 |  |  | ARREMATES FINAIS/ PLACA DE INAUGURAÇÃO |  |  |  |  | 7008.5722 | 8776.1341
12.1 | SINAPI | 10848 - SNP | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UND | 1 | 678.38 | 849.4674 | 678.38 | 849.4674
12.2 | SINAPI | 99806-SNP | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | M² | 143.3 | 0.72 | 0.90158 | 103.176 | 129.197
12.3 | SINAPI | 97637-SNP | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 408.74 | 2.63 | 3.2933 | 1074.9862 | 1346.0977
12.4 | SINAPI | 00025398-SNP | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UND | 1 | 5152.03 | 6451.372 | 5152.03 | 6451.372 | 550000
[7 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 319310.2299 |  |  | -4.2401
[7 empty] | TOTAL COM BDI |  | 399840.2699 | 150155.49 |  | 549995.7599

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
SECRETARIA DE OBRAS
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI MARÇO/2022
REVISADO EM 19/04/2022
REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA DO LOTEAMENTO FUTURO
ENDEREÇO: RUA 01, S/N, LOTEAMENTO FUTURO - BARRA DE GUABIRABA - PE 55690-000
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | TABELA DE REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT.
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI | 4813-SNP | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M² | 8
Placa de obra:
2,00 m x 4,00 m
1.2 | SINAPI | 98458-SNP | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M² | 408.74
27,70 m+ 69,62m + 27,70m + 69,62m = 194 ,64m x 2,10m = 408,74m²
1.3 | SINAPI | 97633-SNP | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 138.79
Revestimento cerâmico existente no BWC Masculino:
5,48m + 1,50m + 2,15m + 2,15m + 0,67m + 0,15m + 1,25m + 1,00m + 1,25m + 1,25m + 1,00m + 1,25m + 1,25m + 2,08m + 0,15m + 1,50m + 1,14m + 1,50m + 1,50m + 1,14 + 1,50m = 30,86m x 2,10m = 64,81m²
Revestimento cerâmico existente no BWC Feminino:
5,48m + 3,72m + 2,30m + 2,30m + 0,15m + 0,15m + 1,00m + 1,25m + 1,25m + 1,00m + 1,25m + 1,25m + 0,15m + 1,00m + 1,25m + 1,25m + 0,50m + 0,93m + 0,15m + 1,50m + 1,14m + 1,50m + 0,40m + 1,50m + 1,14m + 1,50m + 0,22m = 35,23m x 2,10m = 73,98m²
1.4 | SINAPI | 97660-SNP | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND | 15
Interruptores/ tomadas dos BWCs e quadra:
15 unidades
1.5 | SINAPI | 97661-SNP | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 10.96
Remoção de cabos elétricos nos BWCs:
5,48m x 2 = 10,96m
1.6 | SINAPI | 97663-SNP | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND | 12
Louças do BWC masculino:
6 unidades
Louças do BWC feminino:
6 unidades
1.7 | SINAPI | 97644-SNP | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 34.01
Remoção portas do BWC masculino:
0,70m x 2,10 m = 2,80m² x 5 portas = 14m²
Remoção de portas do BWC feminino:
0,70m x 2,10 m = 2,80m² x 5 portas = 14m²
Remoção de portão de entrada:
2,86m x 210m = 6,01m²
1.8 | SINAPI | 96522-SNP | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M³ | 0.4
Escavação de base para alambrado das entradas dos portões da Quadra:
0,50m x 0,50m x 0,40m x 4 bases para portões= 0,40m³
1.9 | SINAPI | 97639-SNP | REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 10
Área de recuperação de piso em granilite existente no pátio da Quadra: 10m²
1.10 | SINAPI | 97639-SNP | REMOÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO EM VIDRO DE PISO GRANILITE | M | 1279.16
Modulação das juntas é 1,00 m x 1,00m. Sendo assim, o pátio da quadra tem 33,89 m de comprimento e 19,25 m de largura
No sentido vertical a junta terá comprimento de 33,89 m a cada 1,00 m numa extensão de 19,25 m. Logo, serão 19 juntas de 33,89 m.
19 jutntas x 33,89 m = 643,91 m de junta de dilatação
No sentido horizontal a junta terá comprimento de 19,25 m a cada 1,00 m numa extensão de 33,89 m. Logo, serão 33 juntas de 19,25 m.
33 jutntas x 19,25 m = 635,25 m de junta de dilatação
Total de junta de dilatação = 1279,16 m de junta de dilatação
2 |  |  | ELEVAÇÕES
2.1 | SINAPI | 103329-SNP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M² | 78.98
Bancos de alvenaria:
3,88m + 1,91m + 9,03m + 2,34m = 17,16m x 0,50m = 8,58m² + 3,37m² = 11,95m²
14,01m + 0,60m + 16,43m + 0,60m = 31,64m x 0,50m = 15,82m² + 9,58m² = 25,40m²
6,99m + 0,60m + 9,86m + 0,60 m = 18,05m x 0,50m = 9,02m² + 4,79m² = 13,81m²
2,70m + 0,60m + 2,70m + 0,60m = 6,60m x 0,50m = 3,30m² + 1,06m² = 4,36m²
7,40m + 0,62m + 7,40m + 0,62m = 16,04m x 0,50m = 8,02m² + 3,48m² = 11,50m²
Jardineiras:
3,35m + 3,02m = 6,37m x 0,50m = 3,19m²
2,74m + 3,27m = 6,01m x 0,50m = 3,00m²
1,42m + 8,51m + 1,61m = 11,54m x 0,50m = 5,77m²
2.2 | SINAPI | 87530-SNP | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 78.87
Bancos de alvenaria:
3,88m + 1,91m + 9,03m + 2,34m = 17,16m x 0,50m = 8,58m² + 3,37m² = 11,95m²
14,01m + 16,43m = 30,44m x 0,50m = 15,22m² + 9,58m² = 24,80m²
6,99m + 9,86m = 16,85m x 0,50m = 8,42m² + 4,79m² = 13,21m²
2,70m + 0,60m + 2,70m + 0,60m = 6,60m x 0,50m = 3,30m² + 1,06m² = 4,36m²
7,40m + 0,62m + 0,62m = 8,64m x 0,50m = 4,32m² + 3,48m² = 7,80m²
Jardineiras:
3,35m + 3,02m = 6,37m x (0,50m+ 0,20m) = 4,46m²
2,74m + 3,27m = 6,01m x (0,50m+ 0,20m) = 4,21m²
1,42m + 8,51m + 1,61m = 11,54m x (0,50m + 0,20m)= 8,08m²
2.3 | SINAPI | 95952-SNP | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 25 MPA. AF_01/2017 | M³ | 2.25
Concreto para confecção de mesas:
Bancos: 0,30 m x 0,30m x (0,45m + 0,20m base) =0,06m³ x 8 bancos = 0,48m³
Base da mesa: 0,40 m x 0,40 m x (0,80 m +0,30m base) = 0,175m³ x 2 mesas = 0,35m³
Mesa: 0,90 m x 0,90 m x 0,05m = 0,04m³ x 2 mesas = 0,08m³
Concreto para alambrado dos portais de entrada da Quadra:
Portão 1:
(3,56m x 0,40m x 0,15m) + (3,00m x 0,40m x 0,15m) x 2= 0,57m³
Base para Portão 1:
(0,40m x 0,40m x 0,30m) x 2= 0,10m³
Portão 2:
(3,58m x 0,40m x 0,15m) + (3,00m x 0,40m x 0,15m) x 2= 0,57m³
Base para Portão 2:
(0,40m x 0,40m x 0,30m) x 2= 0,10m³
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | SINAPI | 94273-SNP | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 179.27
Meio fio no entorno da área de convívio:
27,70M + 2,33M + 40,37M + 6,55M + 0,90M + 24,66M + 14,91M + 1,45M + 2,43M + 2,38M + 8,99M + 40,37M + 6,23M = 179,27M
3.2 | SINAPI | 94274-SNP | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 30.16
Meio fio no entorno das árvores:
2 X 3,14 X 0,60M = 3,77M x 8 árvores = 30,16 m
3.3 | SINAPI | 92396-SNP | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M² | 55
Área de piso intertravado cor natural:
27,50m² + 27,50m² = 55m²
3.4 | SINAPI | 93679-SNP | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M² | 507.5
Área de piso intertravado cor cinza escuro:
372,68m² + 8,98m² + 65,28m² = 446,94m²
Área de piso intertravado cor amarelo:
60,56m²
4 |  |  | PINTURAS
4.1 | SINAPI | 88489-SNP | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 835.07
Pintura dos bancos e jardineira:
Bancos de alvenaria:
1,91m + 9,03m + 2,34m = 13,28m x 0,50m = 6,64m² + 3,37m² = 10,01m²
16,43m x 0,50m = 8,22m² + 9,58m² = 17,80m²
9,86m x 0,50m = 4,93m² + 4,79m² = 9,72m²
2,70m + 0,60m + 0,60m = 3,90m x 0,50m = 1,95m² + 1,06m² = 2,07m²
7,40m + 0,62m + 0,62m = 8,64m x 0,50m = 4,32m² + 3,48m² = 7,80m²
Jardineiras:
3,35m + 3,02m = 6,37m x (0,50m+ 0,20m) = 4,46m²
2,74m + 3,27m = 6,01m x (0,50m+ 0,20m) = 4,21m²
1,42m + 8,51m + 1,61m = 11,54m x (0,50m + 0,20m)= 8,08m²
Pintura da Quadra:
Fachada Frontal:
Cor Cacoal:
2,30m x 1,12m = 2,58m²
0,40m x 3,00m = 1,20m²
12,56m x (1,12m + 0,43m) = 19,47m²
0,43m x 3,00m = 1,29m²
2,30m x 1,12m = 2,58m²
Total cor Cacoal Fachada Frontal: 27,12m²
Cor marfim:
2,30m x 1,88m = 4,32m²
12,56m x 1,45m = 18,21m²
2,30m x 1,88m = 4,32m²
Total cor marfim Fachada Frontal: 26,85m²
Alambrados Cor Preta:
(0,40m x 3,00m) x 8= 9,60m²
(0,15m x 3,00m ) x 4=1.80m²
(3,56m x 0,40m) x 4= 5,70m²
(3,56m x 0,15m) x 2 = 1,07m²
Total Cor preta: 18,17m²
Fachada Posterior:
Cor cacoal:
17,24m x 1,12m = 19,31m²
Pintura artística:
17,24m x 1,88m = 32,41m²
24,00m - 17,24m = 6,76m x 3,00m = 20,28m²
Total pintura artística: 52,69m²
Fachada Lateral direita:
Cor Cacoal:
40,37m x 1,12m = 45,21m²
Cor Marfim: 40,37m x 1,88m = 75,89m²
Fachada Lateral esquerda:
Cor Cacoal:
40,37m x 1,12m = 45,21m²
Cor Marfim: 40,37m x 1,88m = 75,89m²
Pintura interna cor branca:
Espelhos das arquibancadas:
1,56m + 1,24m = 2,80m x 33,89 m = 94,89m² x 2 = 189,78m²
Pintura das paredes internas da quadra:
2,30m + 0,40m + 12,56m + 0,40m + 2,30 m = 17,96m x 3,00m = 53,88m²
5,48m + 1,30m + 1,35m + 5,48m + 1,30m + 1,35m= 16,26m x 2,80m = 45,53m²
2,56m + 2,56m+ 10,34m = 15,46m x 2,48m = 38,34m²
10,34m x 0,80m = 8,27m²
Pintura das paredes internas dos depósitos 1 e 2:
2,15m + 2,16m + 2,15m + 2,16m = 8,62m x 3,00m = 25,86m² - (0,70m x 2,10m) = 24,39m² x 2 depósitos= 48,78m²
Total de pintura cor branca de paredes internas: 384,58m²
4.2 | SINAPI | 102506-SNP | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 109.3
(33,89M + 2,16M) X 2= 72,10M
18,60M X 2 = 37,20M
4.3 | SINAPI | 100741-SNP | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO ) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M² | 63.96
Portão 1: 2,86m x 2,80m = 8,01m² x 4 (2 demãos a cada lado do portão) = 32,04m²
Portão 2: 2,85m x 2,80m = 7,98m² x 4 (2 demãos a cada lado do portão) = 31,92m²
4.4 | SINAPI | 102219-SNP | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | 46.65
Portas BWC feminino:
0,70m x 1,95m x 2 lados da porta x 5 portas = 13,65m²
1,00m x 1,95m x 2 lados da porta= 3,90m²
1,00m x 2,10m x 2 lados da porta= 4,20m²
Portas BWC masculino:
0,70m x 1,95m x 2 lados da porta x 4 portas = 10,92m²
1,00m x 1,95m x 2 lados da porta= 3,90m²
1,00m x 2,10m x 2 lados da porta= 4,20m²
Depósitos 1 e 2:
0,70m x 2,10m x 2 lados da porta x 2 portas= 5,88m²
4.5 | SINAPI | 88488-SNP | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 54.74
Teto BWC feminino:
22,73m²
Teto BWC masculino:
22,73m²
Depósitos 1 e 2:
4,64m² x 2 = 9,28m²
4.6 | SINAPI | 102494-SNP | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M² | 267.73
Pintura da faixa central da quadra de comprimento de 33,89 m e largura de 7,90 m.
33,89m x 7,90m = 267,73 m²
5 |  |  | ESQUADRIAS/ ALAMBRADO
5.1 | SINAPI | 100701-SNP | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M² | 15.99
Portão 1: 2,86m x 2,80m = 8,01m²
Portão 2: 2,85m x 2,80m = 7,98m²
5.2 | SINAPI | 90821-SNP | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 11
Portas BWC feminino:
5 portas
Portas BWC masculino:
4 portas
Depósitos 1 e 2:
2 portas
5.3 | SINAPI | 90823-SNP | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 4
Portas BWC feminino:
2 portas
Portas BWC masculino:
2 portas
5.4 | SINAPI | 102362-SNP | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M² | 386.22
Alambrado da quadra:
24 m + 40,37m + 24 m + 40,37m= 128,74m x 3,00m = 386,22m²
6 |  |  | REVESTIMENTOS
6.1 | SINAPI | 00004786-SNP | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M² | 10
Área de recuperação de piso em granilite existente no pátio da Quadra: 10m²
6.2 | SINAPI | 93393-SNP | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 143.3
Revestimento cerâmico no BWC Masculino:
5,48m + 1,50m + 2,15m + 2,15m + 0,67m + 0,15m + 1,25m + 1,00m + 1,25m + 1,25m + 1,00m + 1,25m + 1,25m + 2,08m + 0,15m + 1,50m + 1,14m + 1,50m + 1,50m + 1,14m + 1,50m + 1,15m = 32,01m x 2,10m = 67,22m²
Revestimento cerâmico no BWC Feminino:
5,48m + 3,72m + 2,30m + 2,30m + 0,15m + 0,15m + 1,00m + 1,25m + 1,25m + 1,00m + 1,25m + 1,25m + 0,15m + 1,00m + 1,25m + 1,25m + 0,50m + 0,93m + 0,15m + 1,50m + 1,14m + 1,50m + 0,40m + 1,50m + 1,14m + 1,50m + 0,22m + 1,00m= 36,23m x 2,10m = 76,08m²
6.3 | SINAPI | 101749-SNP | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M² | 36.73
Área de piso cimentado da quadra:
36,73m²
6.4 | SINAPI | COMPOSIÇÃO 02 | RECOMPOSIÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO PARA PISO GRANILITE | M | 1279.16
Modulação das juntas é 1,00 m x 1,00m. Sendo assim, o pátio da quadra tem 33,89 m de comprimento e 19,25 m de largura
No sentido vertical a junta terá comprimento de 33,89 m a cada 1,00 m numa extensão de 19,25 m. Logo, serão 19 juntas de 33,89 m.
19 jutntas x 33,89 m = 643,91 m de junta de dilatação
No sentido horizontal a junta terá comprimento de 19,25 m a cada 1,00 m numa extensão de 33,89 m. Logo, serão 33 juntas de 19,25 m.
33 jutntas x 19,25 m = 635,25 m de junta de dilatação
Total de junta de dilatação = 1279,16 m de junta de dilatação
7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES
7.1 | SINAPI | 98555-SNP | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M² | 54.74
Impermeabilização de lajes:
BWC feminino: 22,73m²
BWC masculino: 22,73m²
Depósito 1: 4,64m²
Depósito 2: 4,64m²
7.2 | SINAPI | 87757-SNP | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M² | 54.74
Contrapiso para proteção de impermeabilização:
BWC feminino: 22,73m²
BWC masculino: 22,73m²
Depósito 1: 4,64m²
Depósito 2: 4,64m²
8 |  |  | ESPELHOS/ APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS
8.1 | SINAPI | 11186 - SNP | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 2
BWC feminino:
1,00m x 1,00m = 1,00m²
BWC masculino:
1,00m x 1,00m = 1,00m²
8.2 | SINAPI | 100866 - SNP | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4
Lavatório PCD WC feminino:
2
Lavatório PCD WC masculino:
2
8.3 | SINAPI | 100868 - SNP | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4
Cabine sanitária WC feminino:
2
Cabine sanitária WC masculino:
2
8.4 | SINAPI | 100855 - SNP | SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4
Chuveiro BWC feminino: 2 unidades
Chuveiro BWC masculino: 2 unidades
8.5 | SINAPI | 95547-SNP | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4
Lavatório WC feminino:
1
Lavatório PCD WC feminino:
1
Lavatório WC masculino:
1
Lavatório PCD WC masculino:
1
8.6 | SINAPI | 37400 - SNP | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UND | 7
Cabines sanitárias WC feminino:
4
Cabines sanitárias WC masculino:
3
8.7 | SINAPI | 95470 - SNP | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UND | 5
Cabines sanitárias WC feminino:
3
Cabines sanitárias WC masculino:
2
8.8 | SINAPI | 95471 - SNP | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 2
Cabine sanitária PCD WC feminino:
1
Cabine sanitária PCD WC masculino:
1
8.9 | SINAPI | 100849 - SNP | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 7
Cabines sanitárias WC feminino:
4
Cabines sanitárias WC masculino:
3
8.10 | SINAPI | 86902 - SNP | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 2
Lavatório PCD WC feminino:
1
Lavatório PCD WC masculino:
1
8.11 | SINAPI | 86937 - SNP | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 6
Lavatório WC feminino:
3
Lavatório WC masculino:
3
8.12 | SINAPI | 86906 - SNP | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 8
Lavatórios WC feminino:
4
Lavatórios WC masculino:
4
8.13 | SINAPI | 100858 - SNP | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 2
WC masculino:
2
8.14 | SINAPI | 100860 - SNP | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4
WC feminino:
2
WC masculino:
2
8.15 | SINAPI | 89351 - SNP | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UND | 4
WC feminino (chuveiro):
2
WC masculino (chuveiro):
2
8.16 | SINAPI | 36801 - SNP | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, 1/2 " OU 3/4 " | UND | 4
WC feminino (chuveiro):
2
WC masculino (chuveiro):
2
8.17 | SINAPI | 95543 - SNP | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4
WC feminino (chuveiro):
2
WC masculino (chuveiro):
2
9 |  |  | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
9.1 | SINAPI | 7253-SNP | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M³ | 2.48
Área de grama:
Volume de terra vegetal para área de grama:
2,77m² x 0,05m = 0,14m³
22,31m² x 0,05m = 1,11m³
2,65m² x 0,05m= 0,13m³
0,79m² x 0,05mx 8 = 0,32m³
6,09m² x 0,05m= 0,30m³
Volume de terra vegetal para área de plantação de árvores ornamentais:
0,40m x 0,40m x 0,15m = 0,02m³ x 20 árvores (palmeira indiana, ficus, Bougainville) = 0,48m³
9.2 | SINAPI | 98504-SNP | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M² | 34.61
Área de grama:
2,77m² + 22,31m² + 2,65m² + 0,79m² + 6,09m²= 34,61m²
9.3 | SINAPI | 00000365-SNP | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UND | 42
Mudas de Bougainville cor laranja:
(13,00m + 7,50m) / 0,50m = 42 mudas
9.4 | SINAPI | 98516-SNP | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UND | 10
10 unidades de palmeira indiana
9.5 | SINAPI | 98510-SNP | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018 | UND | 10
10 ficus
9.6 | SINAPI | 100323-SNP | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M³ | 13.33
Área de areia lavada para área de playground:
66,66m² x 0,20m = 13,33m³
9.7 | SINAPI | 00042439-SNP | BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UND | 4
Bancos para área de convívio: 4 unidades
9.8 |  | PESQUISA DE MERCADO | PLAYGROUND CASINHA CHALÉ MAIOR EM EUCALIPTO TRATADO CONTENDO: CASINHA COM 2 BALANÇOS, 1 ESCORREGO, 1 SUBIDA DE PEDRA, 1 ESCALADA DE CORDA E 1 PONTE. (TAMANHO APROXIMADO 5,00M X 5,50M X A=3,00M) | UND | 1
Playground de madeira: 1 unidade
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
10.1 | SINAPI | 101489-SNP | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UND | 1
Entrada de energia elétrica aérea: 1
10.2 | SINAPI | 00005059-SNP | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 | UND | 1
Poste de concreto para entrada de energia elétrica aérea: 1
10.3 | SINAPI | 14163-SNP | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H= 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UND | 2
Poste para iluminação da praça. Será utilizado 1 poste para cada anexo da praça. Sendo assim, serão 2 postes
10.4 | SINAPI | 103782-SNP | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UND | 22
Luminárias para BWC feminino:
10 unidades
Luminárias para BWC masculino:
10 unidades
Luminárias para depósitos:
2 unidades
10.5 | SINAPI | 101659-SNP | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UND | 4
Luminárias LED para iluminação pública. Serão 2 por poste. Logo, 2 postes x 2 luminarias = 4 unidades
10.6 |  | PESQUISA DE MERCADO | REFLETOR LED EXTERNO 200W 6500K IP65 JIK 19000 LUMENS | UND | 8
Luminárias para refeltores dos postes da quadra:
4 postes x 2 refletores = 8 luminárias
10.7 | SINAPI | 93142-SNP | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UND | 13
Tomadas BWC feminino:
1 unidade
Tomadas BWC masculino:
1 unidade
Tomadas área interna da Quadra:
10 unidades
Tomadas Depósitos:
2 unidades
10.8 | SINAPI | 92022-SNP | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 4
BWC feminino: 1 interruptor
BWC masculino: 1 interruptor
Depósitos: 2 interruptores
10.9 | SINAPI | COMPOSIÇÃO 03 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXIVEL, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 152
Largura total da quadra - 24,00 m
Comprimento de um lado da quadra para postes existentes para refletores - 40,37 m
Comprimento de outro lado da quadra para postes existentes para refletores - 26,63 m
Serão 4 postes para refletores com altura total - 7,00 m
Ligação para poste de iluminação - 12,00 m
Comprimento total de cabo é:
Ramais laterais - 40,37 m + 26,63 m = 67,00 m
Ramal da largura da quadra - 24,00 m
Ramal da altura do poste - 7,00 m x 7 postes = 49,00 m
Ligação para poste de iluminação - 12,00 m
Total de cabo - 152,00 m
10.10 | SINAPI | 91867-SNP | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS , INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 152
Largura total da quadra - 24,00 m
Comprimento de um lado da quadra para postes existentes para refletores - 40,37 m
Comprimento de outro lado da quadra para postes existentes para refletores - 26,63 m
Serão 4 postes para refletores com altura total - 7,00 m
Ligação para poste de iluminação - 12,00 m
Comprimento total de eletroduto é:
Ramais laterais - 40,37 m + 26,63 m = 67,00 m
Ramal da largura da quadra - 24,00 m
Ramal da altura do poste - 7,00 m x 7 postes = 49,00 m
Ligação para poste de iluminação - 12,00 m
Total de eletroduto - 152,00 m
10.11 | SINAPI | 97887-SNP | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 6
CAIXA PARA CURVAS E PASSAGENS DO CABO
SERÃO 6 CAIXAS
10.12 | SINAPI | COMPOSIÇÃO 04 | CABO DE COBRE FLEXIVEL, 1,5 MM², ANTI-CHAMA, PARA TOMADAS E LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - REFERÊNCIA (91926-SNP) | M | 100
Serão feitas a instalação de lâmpadas e tomadas.
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11.1 | SINAPI | 102607-SNP | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2021 | UND | 2
Caixas dágua para abastecimento dos BWC's
2 unidades
12 |  |  | ARREMATES FINAIS/ PLACA DE INAUGURAÇÃO
12.1 | SINAPI | 10848 - SNP | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UND | 1
1 unidade de placa de inauguração
12.2 | SINAPI | 99806-SNP | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | M² | 143.3
Área de revestimento cerâmico das paredes dos BWCs = 143,3m²
12.3 | SINAPI | 97637-SNP | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 408.74
Área de remoção de tapume instalado: 408,74m²
12.4 | SINAPI | 00025398-SNP | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UND | 1
Conjunto de barra e materiais para quadra - 01 conjunto

## COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
SECRETARIA DE OBRAS
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI MARÇO/2022
REVISADO EM 19/04/2022
REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA DO LOTEAMENTO FUTURO
ENDEREÇO: RUA 01, S/N, LOTEAMENTO FUTURO - BARRA DE GUABIRABA - PE 55690-000
COMPOSIÇÃO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.10 |  | COMPOSIÇÃO 01 | REMOÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO EM VIDRO DE PISO GRANILITE | M
ITEM | TABELA DE REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
| SINAPI | 88292 - C | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.031274 | 27.07 | 0.8466
| SINAPI | 102969 - C | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017' | H | 0.031274 | 1.32 | 0.041282
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO |  | 0.88788
6 |  |  | REVESTIMENTOS
6.4 |  | COMPOSIÇÃO 02 | RECOMPOSIÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO PARA PISO GRANILITE | M
ITEM | TABELA DE REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
| SINAPI | 88309 - C | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.031274 | 22.55 | 0.70524
| SINAPI | 88316 - C | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.031274 | 18.19 | 0.56888
| SINAPI | 00003672 - C | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 1 | 1.16 | 1.16
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO |  | 2.4341
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
10.9 |  | COMPOSIÇÃO 03 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXIVEL, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - REFERÊNCIA (91926-SNP) | M
ITEM | TABELA DE REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
| SINAPI | 39258 - I | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | 1.19 | 9.73 | 11.5787
| SINAPI | 21127 - I | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 6.05 | 0.05445
| SINAPI | 88247 - C | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 17.8 | 0.534
| SINAPI | 88264 - C | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 22.79 | 0.6837
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO |  | 12.8508
10.9 |  | COMPOSIÇÃO 04 | CABO DE COBRE FLEXIVEL, 1,5 MM², ANTI-CHAMA, PARA TOMADAS E LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - REFERÊNCIA (91926-SNP) | M
ITEM | TABELA DE REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
| SINAPI | 00034602 - I | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 1.19 | 5.87 | 6.9853
| SINAPI | 21127 - I | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 6.05 | 0.05445
| SINAPI | 88247 - C | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 17.8 | 0.534
| SINAPI | 88264 - C | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 22.79 | 0.6837
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO |  | 8.2574

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
SECRETARIA DE OBRAS
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI MARÇO/2022
REVISADO EM 19/04/2022
REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA DO LOTEAMENTO FUTURO
ENDEREÇO: RUA 01, S/N, LOTEAMENTO FUTURO - BARRA DE GUABIRABA - PE 55690-000
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | FINANCEIRO (R$) | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 73983.8574 | 73983.8574 | 0 | 0 | 73983.8574
|  |  | 100% |  |  | 100%
2 | ELEVAÇÕES | 17332.9847 | 4333.2462 | 8666.4924 | 4333.2462 | 17332.9847
|  |  | 25% | 50% | 25% | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO | 62077.4699 | 0 | 49661.9759 | 12415.494 | 62077.4699
|  |  |  | 80% | 20% | 100%
4 | PINTURAS | 37792.8065 | 0 | 0 | 37792.8065 | 37792.8065
[5 empty] | 100% | 100%
5 | ESQUADRIAS/ ALAMBRADO | 98011.5193 | 19602.3039 | 58806.9116 | 19602.3039 | 98011.5193
|  |  | 20% | 60% | 20% | 100%
6 | REVESTIMENTOS | 16210.9334 | 0 | 12968.7468 | 3242.1867 | 16210.9334
|  |  |  | 80% | 20% | 100%
7 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 4922.2472 | 0 | 4922.2472 | 0 | 4922.2472
|  |  |  | 100% |  | 100%
8 | ESPELHOS/ APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS | 15157.5554 | 0 | 0 | 15157.5554 | 15157.5554
[5 empty] | 100% | 100%
9 | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO | 35945.0625 | 0 | 0 | 35945.0625 | 35945.0625
[5 empty] | 100% | 100%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 28615.4675 | 14307.7337 | 14307.7337 | 0 | 28615.4675
|  |  | 50% | 50% |  | 100%
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1014.2319 | 1014.2319 | 0 | 0 | 1014.2319
|  |  | 100% |  |  | 100%
12 | ARREMATES FINAIS/ PLACA DE INAUGURAÇÃO | 8776.1341 | 0 | 0 | 8776.1341 | 8776.1341
[5 empty] | 100% | 100%
VALOR MENSAL R$ |  |  | 113241.3731 | 149334.1075 | 137264.7893 | 399840.2699
PERCENTUAL MENSAL % |  |  | 28.32% | 37.35% | 34.33% | 100%

## CURVA ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA | [10 empty] | CONCEITO | %
SECRETARIA DE OBRAS | [10 empty] | A | 65%
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI MARÇO/2022 | [10 empty] | B | 90%
REVISADO EM 19/04/2022 | [10 empty] | C | 100%
REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA DO LOTEAMENTO FUTURO
ENDEREÇO: RUA 01, S/N, LOTEAMENTO FUTURO - BARRA DE GUABIRABA - PE 55690-000
CURVA ABC | [5 empty] | BDI | 25.22% | DETALHAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇO (R$) |  |  |  | % POR ITEM | % ACUMULADO
|  |  |  | UNIT. S/ BDI | UNIT. C/ BDI | TOTAL S/ BDI | TOTAL C/ BDI
5.4 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M² | 386.22 | 168.13 | 210.5324 | 64935.1686 | 81311.8181 | 20.34% | 20.34% | A
1.2 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M² | 408.74 | 129.48 | 162.1349 | 52923.6552 | 66271.001 | 16.57% | 36.91% | A
3.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M² | 507.5 | 70.5 | 88.2801 | 35778.75 | 44802.1508 | 11.21% | 48.12% | A
9.8 | PLAYGROUND CASINHA CHALÉ MAIOR EM EUCALIPTO TRATADO CONTENDO: CASINHA COM 2 BALANÇOS, 1 ESCORREGO, 1 SUBIDA DE PEDRA, 1 ESCALADA DE CORDA E 1 PONTE. (TAMANHO APROXIMADO 5,00M X 5,50M X A=3,00M) | UND | 1 | 14500 | 18156.9 | 14500 | 18156.9 | 4.541% | 52.66% | A
4.6 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M² | 267.73 | 53.22 | 66.6421 | 14248.5906 | 17842.0851 | 4.462% | 57.12% | A
4.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 835.07 | 14.48 | 18.1319 | 12091.8136 | 15141.369 | 3.787% | 60.91% | A
5.1 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M² | 15.99 | 544.09 | 681.3095 | 8699.9991 | 10894.1389 | 2.725% | 63.63% | A
3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 179.27 | 48.52 | 60.7567 | 8698.1804 | 10891.8615 | 2.724% | 66.35% | B
6.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 143.3 | 51.15 | 64.05 | 7329.795 | 9178.3693 | 2.296% | 68.65% | B
2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M² | 78.98 | 71.16 | 89.1066 | 5620.2168 | 7037.6355 | 1.76% | 70.41% | B
10.3 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H= 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UND | 2 | 2643.13 | 3309.7274 | 5286.26 | 6619.4548 | 1.656% | 72.07% | B
2.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 25 MPA. AF_01/2017 | M³ | 2.25 | 2341.39 | 2931.8886 | 5268.1275 | 6596.7493 | 1.65% | 73.72% | B
12.4 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UND | 1 | 5152.03 | 6451.372 | 5152.03 | 6451.372 | 1.613% | 75.33% | B
9.7 | BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UND | 4 | 1186.04 | 1485.1593 | 4744.16 | 5940.6372 | 1.486% | 76.81% | B
10.5 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UND | 4 | 968.59 | 1212.8684 | 3874.36 | 4851.4736 | 1.213% | 78.03% | B
9.4 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UND | 10 | 370.14 | 463.4893 | 3701.4 | 4634.8931 | 1.159% | 79.19% | B
3.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M² | 55 | 64.09 | 80.2535 | 3524.95 | 4413.9424 | 1.104% | 80.29% | B
5.2 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 11 | 289.99 | 363.1255 | 3189.89 | 3994.3803 | 0.999% | 81.29% | B
6.4 | RECOMPOSIÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO PARA PISO GRANILITE | M | 1279.16 | 2.4341 | 3.048 | 3113.6295 | 3898.8868 | 0.9751% | 82.27% | B
2.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 78.87 | 37.45 | 46.8949 | 2953.6815 | 3698.6 | 0.925% | 83.19% | B
1.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 138.79 | 18.81 | 23.5539 | 2610.6399 | 3269.0433 | 0.8176% | 84.01% | B
7.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M² | 54.74 | 44.91 | 56.2363 | 2458.3734 | 3078.3752 | 0.7699% | 84.78% | B
10.7 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UND | 13 | 185.49 | 232.2706 | 2411.37 | 3019.5175 | 0.7552% | 85.53% | B
9.3 | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UND | 42 | 53.44 | 66.9176 | 2244.48 | 2810.5379 | 0.7029% | 86.24% | B
10.6 | REFLETOR LED EXTERNO 200W 6500K IP65 JIK 19000 LUMENS | UND | 8 | 279.9 | 350.4908 | 2239.2 | 2803.9262 | 0.7013% | 86.94% | B
9.6 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M³ | 13.33 | 154.12 | 192.9891 | 2054.4196 | 2572.5442 | 0.6434% | 87.58% | B
10.9 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXIVEL, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - REFERÊNCIA (91926-SNP) | M | 152 | 12.8508 | 16.0918 | 1953.3292 | 2445.9588 | 0.6117% | 88.19% | B
1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M² | 8 | 225 | 281.745 | 1800 | 2253.96 | 0.5637% | 88.76% | B
6.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M² | 36.73 | 46.38 | 58.077 | 1703.5374 | 2133.1695 | 0.5335% | 89.29% | B
3.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 30.16 | 52.15 | 65.3022 | 1572.844 | 1969.5153 | 0.4926% | 89.78% | B
7.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M² | 54.74 | 26.9 | 33.6842 | 1472.506 | 1843.872 | 0.4612% | 90.24% | C
10.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS , INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 152 | 9.61 | 12.0336 | 1460.72 | 1829.1136 | 0.4575% | 90.7% | C
5.3 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 4 | 361.6 | 452.7955 | 1446.4 | 1811.1821 | 0.453% | 91.15% | C
10.11 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 236.83 | 296.5585 | 1420.98 | 1779.3512 | 0.445% | 91.6% | C
8.7 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UND | 5 | 280.8 | 351.6178 | 1404 | 1758.0888 | 0.4397% | 92.04% | C
10.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UND | 1 | 1402.86 | 1756.6613 | 1402.86 | 1756.6613 | 0.4393% | 92.48% | C
8.3 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4 | 347.22 | 434.7889 | 1388.88 | 1739.1555 | 0.435% | 92.91% | C
8.8 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 2 | 679.59 | 850.9826 | 1359.18 | 1701.9652 | 0.4257% | 93.34% | C
8.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 2 | 674.75 | 844.922 | 1349.5 | 1689.8439 | 0.4226% | 93.76% | C
4.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO ) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M² | 63.96 | 20.66 | 25.8705 | 1321.4136 | 1654.6741 | 0.4138% | 94.17% | C
8.11 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 6 | 211.88 | 265.3161 | 1271.28 | 1591.8968 | 0.3981% | 94.57% | C
8.2 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4 | 316.13 | 395.858 | 1264.52 | 1583.4319 | 0.396% | 94.97% | C
1.10 | REMOÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO EM VIDRO DE PISO GRANILITE | M | 1279.16 | 0.88788 | 1.1118 | 1135.7421 | 1422.1762 | 0.3557% | 95.32% | C
12.3 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 408.74 | 2.63 | 3.2933 | 1074.9862 | 1346.0977 | 0.3367% | 95.66% | C
10.2 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 | UND | 1 | 1051.91 | 1317.2017 | 1051.91 | 1317.2017 | 0.3294% | 95.99% | C
4.2 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 109.3 | 9 | 11.2698 | 983.7 | 1231.7891 | 0.3081% | 96.3% | C
4.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 54.74 | 16.19 | 20.2731 | 886.2406 | 1109.7505 | 0.2775% | 96.58% | C
8.1 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 2 | 429.99 | 538.4335 | 859.98 | 1076.867 | 0.2693% | 96.85% | C
10.12 | CABO DE COBRE FLEXIVEL, 1,5 MM², ANTI-CHAMA, PARA TOMADAS E LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - REFERÊNCIA (91926-SNP) | M | 100 | 8.2574 | 10.34 | 825.745 | 1033.9979 | 0.2586% | 97.1% | C
11.1 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2021 | UND | 2 | 404.98 | 507.116 | 809.96 | 1014.2319 | 0.2537% | 97.36% | C
9.5 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018 | UND | 10 | 80.7 | 101.0525 | 807 | 1010.5254 | 0.2527% | 97.61% | C
6.1 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M² | 10 | 79.9 | 100.0508 | 799 | 1000.5078 | 0.2502% | 97.86% | C
10.4 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UND | 22 | 35.69 | 44.691 | 785.18 | 983.2024 | 0.2459% | 98.11% | C
12.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UND | 1 | 678.38 | 849.4674 | 678.38 | 849.4674 | 0.2125% | 98.32% | C
4.4 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | 46.65 | 13.92 | 17.4306 | 649.368 | 813.1386 | 0.2034% | 98.52% | C
8.10 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 2 | 301.46 | 377.4882 | 602.92 | 754.9764 | 0.1888% | 98.71% | C
8.12 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 8 | 70.57 | 88.3678 | 564.56 | 706.942 | 0.1768% | 98.89% | C
9.2 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M² | 34.61 | 12.91 | 16.1659 | 446.8151 | 559.5019 | 0.1399% | 99.03% | C
8.14 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4 | 97.32 | 121.8641 | 389.28 | 487.4564 | 0.1219% | 99.15% | C
8.6 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UND | 7 | 51.95 | 65.0518 | 363.65 | 455.3625 | 0.1139% | 99.26% | C
8.17 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4 | 77.6 | 97.1707 | 310.4 | 388.6829 | 0.09721% | 99.36% | C
1.7 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 34.01 | 7.65 | 9.5793 | 260.1765 | 325.793 | 0.08148% | 99.44% | C
8.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 7 | 33.69 | 42.1866 | 235.83 | 295.3063 | 0.07386% | 99.52% | C
8.5 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4 | 58.64 | 73.429 | 234.56 | 293.716 | 0.07346% | 99.59% | C
8.4 | SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4 | 58 | 72.6276 | 232 | 290.5104 | 0.07266% | 99.66% | C
9.1 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M³ | 2.48 | 83.57 | 104.6464 | 207.2536 | 259.523 | 0.06491% | 99.73% | C
1.9 | REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 10 | 16.57 | 20.749 | 165.7 | 207.4895 | 0.05189% | 99.78% | C
8.15 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UND | 4 | 35.54 | 44.5032 | 142.16 | 178.0128 | 0.04452% | 99.82% | C
10.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 4 | 35.06 | 43.9021 | 140.24 | 175.6085 | 0.04392% | 99.87% | C
8.16 | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, 1/2 " OU 3/4 " | UND | 4 | 33.01 | 41.3351 | 132.04 | 165.3405 | 0.04135% | 99.91% | C
1.6 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND | 12 | 10.12 | 12.6723 | 121.44 | 152.0672 | 0.03803% | 99.95% | C
12.2 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | M² | 143.3 | 0.72 | 0.90158 | 103.176 | 129.197 | 0.03231% | 99.98% | C
1.8 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M³ | 0.4 | 128.67 | 161.1206 | 51.468 | 64.4482 | 0.01612% | 100% | C
1.4 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND | 15 | 0.55 | 0.68871 | 8.25 | 10.3307 | 0.002584% | 100% | C
1.5 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 10.96 | 0.55 | 0.68871 | 6.028 | 7.5483 | 0.001888% | 100% | C
TOTAL GERAL COM BDI | [6 empty] | 399840.2699

## ENCARGOS SOCIAIS
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SINAPI
GRUPO | ITEM | ENCARGO | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
A | A.1 | INSS | 0% | 0%
| A.2 | SESI | 1.5% | 1.5%
| A.3 | SENAI | 1% | 1%
| A.4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
| A.5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
| A.6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
| A.7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
| A.8 | FGTS | 8% | 8%
| A.9 | SECONCI | 0% | 0%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  |  | 16.8% | 16.8%
B | B.1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.06% | Não incide
| B.2 | Feriados | 4.33% | Não incide
| B.3 | Auxílio - Enfermidade | 0.88% | 0.67%
| B.4 | 13º salário | 10.87% | 8.33%
| B.5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06%
| B.6 | Faltas Justificadas | 0.72% | 0.56%
| B.7 | Dias de chuvas | 2.19% | Não incide
| B.8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08%
| B.9 | Férias gozadas | 7.96% | 6.1%
| B.10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03%
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A |  |  | 45.22% | 15.83%
C | C.1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.73% | 3.63%
| C.2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.09%
| C.3 | Férias Indenizadas | 5.31% | 4.07%
| C.4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.76% | 2.88%
| C.5 | Indenização Adicional | 0.4% | 0.31%
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A |  |  | 14.31% | 10.98%
D | D.1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.6% | 2.66%
| D.2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.4% | 0.31%
TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS |  |  | 8% | 2.97%
TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D) |  |  | 84.33% | 46.58%

## BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA DO LOTEAMENTO FUTURO LOCALIZADA NA RUA 01, S/N, LOTEAMENTO FUTURO - BARRA DE GUABIRABA - PE 55690-000
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | 5.36%
1.1 | Administração Central e Local | 3%
1.2 | Seguros + Garantia | 0.8%
1.3 | Riscos | 0.97%
1.4 | Despesas Financeiras | 0.59%
2.0 | Tributos | 10.65%
2.1 | PIS | 0.65%
2.2 | COFINS | 3%
2.3 | ISS | 5%
2.4 | CPRB | 2%
3.0 | Lucro | 6.16%
3.1 | Lucro | 6.16%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI | 25.22%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser
AC - Administração Central
S - Seguro
R - Riscos
G - Garantia
DF - Despesas Financeiras
L - Taxa de Lucro/Remuneração
I - Incidência de Impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)
A PLANILHA UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS FOI A PLANILHA DESONERADA, QUE GEROU MENOR CUSTO UNITÁRIO FINAL DOS ITENS UTILIZADOS.