## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO / UF |  | CNPJ | PROPONENTE / CONTRATANTE |  |  | TABELA REFERÊNCIA | DATA BASE |  | DATA MODIFICAÇÃO
BARRA DE GUABIRABA / PE |  | 10.120.962/0001-38 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA |  |  | SINAPI | 2022-02-01 | NÃO DESONERADO | 2022-04-05
LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  | OBJETO |  |  | REVISÃO | BDI | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL C/ BDI
AVENIDA MARIA DAS NEVES , S/N, NOVA ESPERANÇA |  |  | REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA MARIA DAS NEVES |  |  | rev.02 | 25.22% | 209032.242 | 261750.1734
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | TABELA DE REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇO (R$) |  |  |  | MO
[6 empty] | PREÇO UNIT. |  | TOTAL S/ BDI | TOTAL C/ BDI
[6 empty] | S/ BDI | COM BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7230.5268 | 9054.0657
1.1 | SINAPI | 4813-SNP | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M² | 8 | 225 | 281.745 | 1800 | 2253.96 | 214.1162
1.2 | SINAPI | 37524-SNP | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 1.20 X 50 M (L X C)RETANGULAR, ROLO | M | 302.66 | 2.08 | 2.6046 | 629.5328 | 788.301
1.3 | SINAPI | 98527-SNP | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018 | UND | 4 | 183.02 | 229.1776 | 732.08 | 916.7106
1.4 | EMLURB | 03.01.230-EMLURB | DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE AREIA. | M² | 253.8 | 12.28 | 15.377 | 3116.664 | 3902.6867
1.5 | EMLURB | 03.01.260-EMLURB | DEMOLICAO DE MEIO-FIO | M | 293 | 3.25 | 4.0697 | 952.25 | 1192.4075
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS E LOMBOFAIXA |  |  |  |  | 53177.3419 | 66588.6675
2.1 | SINAPI | 92401-SNP | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | M² | 372.79 | 78.27 | 98.0097 | 29178.2733 | 36537.0338 | 3522.8655
2.2 | SINAPI | 94273-SNP | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 417.46 | 49.97 | 62.5724 | 20860.4762 | 26121.4883
2.3 | SINAPI | 94274-SNP | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 12 | 53.6 | 67.1179 | 643.2 | 805.415
2.4 | SINAPI | 100323-SNP | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M³ | 11.52 | 154.09 | 192.9515 | 1775.1168 | 2222.8013 | 1657.3824
2.5 | SINAPI | 101819-SNP | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M² | 12.52 | 57.53 | 72.0391 | 720.2756 | 901.9291
3 |  |  | ELEVAÇÕES PARA BANCOS DE ALVENARIA E CONCRETO |  |  |  |  | 21801.3195 | 27299.6123
3.1 | SINAPI | 103329-SNP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M² | 235.97 | 71.02 | 88.9312 | 16758.5894 | 20985.1056 | 8731.9668
3.2 | SINAPI | 6081-SNP | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M³ | 13.69 | 52.19 | 65.3523 | 714.4811 | 894.6732
3.3 | SINAPI | 94963-SNP | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 0.34 | 367.58 | 460.2837 | 124.9772 | 156.4964
3.4 | SINAPI | 95952-SNP | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 25 MPA. AF_01/2017 | M³ | 1.82 | 2309.49 | 2891.9434 | 4203.2718 | 5263.3369
4 |  |  | REVESTIMENTOS DOS BANCOS |  |  |  |  | 12334.857 | 15445.7079
4.1 | SINAPI | 87893-SNP | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 121.34 | 6.18 | 7.7386 | 749.8812 | 939.0012 | 184.4368
4.2 | SINAPI | 87794-SNP | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M² | 121.34 | 38.71 | 48.4727 | 4697.0714 | 5881.6728 | 3014.7229
4.3 | SINAPI | 34684-SNP | REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M² | 25.88 | 208.13 | 260.6204 | 5386.4044 | 6744.8556 | 237.5784
4.4 | SINAPI | 20205-SNP | RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 525 | 2.86 | 3.5813 | 1501.5 | 1880.1783
5 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 1627.2858 | 2037.6873
5.1 | SINAPI | 88485-SNP | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 64.47 | 2.67 | 3.3434 | 172.1349 | 215.5473
5.2 | SINAPI | 88489-SNP | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 64.47 | 15.47 | 19.3715 | 997.3509 | 1248.8828 | 1629.6894
5.3 | SINAPI | 102203-SNP | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M² | 52.5 | 8.72 | 10.9192 | 457.8 | 573.2572
6 |  |  | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 41976.021 | 52562.3735
6.1 | SINAPI | 7253-SNP | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M³ | 1.39 | 96.42 | 120.7371 | 134.0238 | 167.8246
6.2 | SINAPI | 98504-SNP | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M² | 13.64 | 13.48 | 16.8797 | 183.8672 | 230.2385 | 128.898
6.3 | SINAPI | 98516-SNP | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UND | 28 | 386.21 | 483.6122 | 10813.88 | 13541.1405
6.4 | SINAPI | 10826-SNP | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UND | 46 | 100.57 | 125.9338 | 4626.22 | 5792.9527
6.5 | SINAPI | 38640-SNP | MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM | UND | 24 | 3.62 | 4.533 | 86.88 | 108.7911
6.6 | SINAPI | 98511-SNP | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UND | 3 | 177.05 | 221.702 | 531.15 | 665.106
6.7 | PESQUISA DE MERCADO |  | PERGOLADO DE MADEIRA EM EUCALIPTO TRATADO, INCLUSIVE MONTAGEM. | UND | 2 | 12800 | 16028.16 | 25600 | 32056.32
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  |  | 65090.44 | 81506.249
7.1 | SINAPI | 101517-SNP | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UND | 3 | 823.47 | 1031.1491 | 2470.41 | 3093.4474 | 182.7
7.2 | SINAPI | 100619-SNP | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UND | 12 | 653.84 | 818.7384 | 7846.08 | 9824.8614
7.3 | SINAPI | 14163-SNP | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H= 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UND | 10 | 2733.79 | 3423.2518 | 27337.9 | 34232.5184
7.4 | SINAPI | 101656-SNP | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UND | 15 | 542.35 | 679.1307 | 8135.25 | 10186.96 | 11.85
7.5 | SINAPI | 101659-SNP | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UND | 20 | 965.04 | 1208.4231 | 19300.8 | 24168.4618 | 15.8
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 165.29 | 206.9761
8.1 | SINAPI | 89957-SNP | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UND | 1 | 124.83 | 156.3121 | 124.83 | 156.3121 | 45.6647
8.2 | SINAPI | 7602-SNP | TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 ". (REF 1128) | UND | 1 | 40.46 | 50.664 | 40.46 | 50.664
9 |  |  | ARREMATES FINAIS/ PLACA DE INAUGURAÇÃO |  |  |  |  | 5629.16 | 7048.8342
9.1 | SINAPI | 99811-SNP | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.AF_04/2019 | M² | 436.66 | 3 | 3.7566 | 1309.98 | 1640.357 | 445.3932
9.2 | SINAPI | 42440-SNP | LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UND | 3 | 1213.6 | 1519.6699 | 3640.8 | 4559.0098
9.3 | SINAPI | 10848 - SNP | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UND | 1 | 678.38 | 849.4674 | 678.38 | 849.4674
[7 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 209032.242
[7 empty] | TOTAL COM BDI |  | 261750.1734 | #REF!

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
SECRETARIA DE OBRAS
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI FEVEREIRO/2022
REVISADO EM 29/03/2022
REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL
ENDEREÇO: AVENIDA MARIA DAS NEVES, S/N - BARRA DE GUABIRABA - NOVA ESPERANÇA - PE 55690-000
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | TABELA DE REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT.
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI | 4813-SNP | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M² | 8
Placa de obra:
2,00 m x 4,00 m
1.2 | SINAPI | 37524-SNP | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 1.20 X 50 M (L X C)RETANGULAR, ROLO | M | 302.66
Perímetros laterais dos canteiros:
Canteiro 1: 52,18M X 2 = 104,36m
Canteiro 2: 29,20M x 2 = 58,40m
Canteiro 3: 69,95M x 2 = 139,90
1.3 | SINAPI | 98527-SNP | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018 | UND | 4
Raízes remanescentes nos canteiros centrais:
Canteiro 1: 2 Raízes
Canteiro 2: 1 raiz
Canteiro 3: 1 raiz
1.4 | EMLURB | 03.01.230-EMLURB | DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE AREIA. | M² | 253.8
Retirada de paralelepípedos para lombofaixa:
Canteiro 1:
7,20m x 6 m = 43,20 m² x 2 = 86,40m²
Canteiro 2:
7,20m x 6 m = 43,20 m² x 2 = 86,40m²
Retirada de paralelepípedos para unificar os canteiros 3 e 4 existentes: 11,20m x 2m = 22,40m²
Retirada de paralelepípedos para execução de meio fio
Trechos retos:
Canteiro 1: 52 m + 52m = 104 m
Canteiro 2: 29,10 m + 29,10m = 58,20m
Canteiro 3: 28,30 m + 28,30m = 56,60m
Canteiro 4: 29,50 m +29,50 m = 59m
Total trechos retos: 277,80 m
Trechos Curvos:
Canteiro 1: 1,90 m + 1,90m = 3,80 m
Canteiro 2: 1,90 m + 1,90m = 3,80 m
Canteiro 3: 1,90 m + 1,90m = 3,80 m
Canteiro 4: 1,90 m + 1,90m = 3,80 m
Total trechos curvos: 15,20 m
Total de recomposição: (277,80m + 15,20m) x 0,20m de largura
Total: 58,60m²
1.5 | EMLURB | 03.01.260-EMLURB | DEMOLICAO DE MEIO-FIO | M | 293
Meio fio de concreto existente:
Trechos retos:
Canteiro 1: 52 m + 52m = 104 m
Canteiro 2: 29,10 m + 29,10m = 58,20m
Canteiro 3: 28,30 m + 28,30m = 56,60m
Canteiro 4: 29,50 m +29,50 m = 59m
Total trechos retos: 277,80 m
Trechos Curvos:
Canteiro 1: 1,90 m + 1,90m = 3,80 m
Canteiro 2: 1,90 m + 1,90m = 3,80 m
Canteiro 3: 1,90 m + 1,90m = 3,80 m
Canteiro 4: 1,90 m + 1,90m = 3,80 m
Total trechos curvos: 15,20 m
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS E LOMBOFAIXA
2.1 | SINAPI | 92401-SNP | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | M² | 372.79
Área de piso intertravado cor natural:
Canteiro 1: 66,71m²
Lombofaixa canteiro 1: 6,00m x 7,20m = 43,20m² x 2 = 86,40m²
Canteiro 2: 35,71m²
Lombofaixa canteiro 2: 6,00m x 7,20m = 43,20m² x 2 = 86,40m²
Canteiro 3: 97,57m²
2.2 | SINAPI | 94342-SNP | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 417.46
Meio fio de concreto - trechos retos:
Canteiro 1: 52,18 m + 52,18m = 104,36 m
Meio fio para árvores: 2m² x 4 = 8m²
Canteiro 2: 29,20 m + 29,20m 58,40m
Meio fio para árvores: 2m² x 4 = 8m²
Canteiro 3: 69,95m + 69m95m = 139,90m
Meio fio para árvores: 2m² x 11 = 22m²
Lombofaixa:
Canteiro 1: 7,20m + 6,00m +6,00m= 19,20m x 2 = 38,40m
Canteiro 2: 7,20m + 6,00m +6,00m= 19,20m x 2 = 38,40m
2.3 | SINAPI | 94274-SNP | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 12
Meio fio de concreto - trechos Curvos:
Canteiro 1: 2,00 m + 2,00m = 4,00 m
Canteiro 2: 2,00 m + 2,00m = 4,00 m
Canteiro 3: 2,00 m + 2,00m = 4,00 m
2.4 | SINAPI | 100323-SNP | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. | M³ | 11.52
Área da lombofaixa:
2,40 m x 6,00m x 0,10m = 1,44m³
(2,40m x 0,10 m)/ 2 = 0,12m² x 6,00m = 0,72m³
(2,40m x 0,10 m)/ 2 = 0,12m² x 6,00m = 0,72m³
Total: 2,88m³ x 4 lombofaixas (canteiros 1 e 2) = 11,52m³
2.5 | SINAPI | 101819-SNP | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M² | 58.6
Meio fio de concreto existente:
Trechos retos:
Canteiro 1: 52 m + 52m = 104 m
Canteiro 2: 29,10 m + 29,10m = 58,20m
Canteiro 3: 28,30 m + 28,30m = 56,60m
Canteiro 4: 29,50 m +29,50 m = 59m
Total trechos retos: 277,80 m
Trechos Curvos:
Canteiro 1: 1,90 m + 1,90m = 3,80 m
Canteiro 2: 1,90 m + 1,90m = 3,80 m
Canteiro 3: 1,90 m + 1,90m = 3,80 m
Canteiro 4: 1,90 m + 1,90m = 3,80 m
Total trechos curvos: 15,20 m
Total de recomposição: (277,80m + 15,20m) x 0,20m de largura
Total: 58,60m²
3 |  |  | ELEVAÇÕES PARA BANCOS DE ALVENARIA E CONCRETO
3.1 | SINAPI | 87496-SNP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 235.97
Modelo de Banco 1:
[(1,80m x 0,80m) x 2] + [(0,62m x 0,80m) x2] + (2,19m x0,80m) + (1,56mx0,80m) + (1,33mx0,80m) + (0,70m x 0,80m) + [(0,63m x 0,80m)x2] + (0,75m x 1,00m) + [(1,10m x 0,80m)x2] + [(2,30m x1,20m)x2] + [(0,70m x 1,20m) x 2]= 19,20m²
Área do assento do banco: 1,12m² + 1,82m² = 2,94m²
Total alvenaria modelo de banco 1: 22,14m²
Modelo de Banco 2:
(2,20m x 0,80m) + (1,27m x 0,80m) + [(0,62m x 0,80m) x 2] + (0,65m x 0,80m) + (1,58m x 0,80m) + (1,52m x 0,90m) + (1,27m x 0,90m)+ (0,80m x 0,90m) + (0,65m x 0,90m) + (0,72m x 0,90m) + (0,62m x 0,90m)+ [(2,30mx1,07m)x2] + [(0,65mx 1,07m)x2] = 16,85m²
Área do assento do banco: 1,36m² + 0,40m² = 1,76m²
Total alvenaria modelo de banco 2: 18,61m²
Modelo de Banco 3:
[(1,50m x 0,80m)x2] + [(0,62m x 0,80m) x 2] + (0,75m x 0,90m) +[(1,50m x 0,90m) x 2] + [(1,80m x 0,80m) x 2] + [(0,62m x 0,80m) x 2] + [1,80m x 1,07m)x2] + [(0,90m x 1,07m)x2] = 16,41m²
Área do assento do banco: 1,15m² + 1,12m² = 2,27m²
Total alvenaria modelo de banco 3: 18,68m²
Modelo de Banco 4:
[(1,50m x 0,80m)x2] + [(0,62m x 0,80m) x 2] + (0,75m x 0,90m) +[(1,50m x 0,90m) x 2] + [1,80m x 1,07m)x2] + [(0,90m x 1,07m)x2] = 12,54m²
Área do assento do banco: 0,62m x 1,50m = 0,93m²
Total alvenaria modelo de banco 4: 13,47m²
Alvenaria para Bancos modelo 1:
22,14m² x 5 = 110,70m²
Alvenaria para Bancos modelo 2:
18,61m² x 4 = 74,44m²
Alvenaria para Bancos modelo 3:
18,68m² x 2 = 37,36m²
Alvenaria para Bancos modelo 4:
13,47m²
3.2 | SINAPI | 6081-SNP | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M³ | 13.69
Volume de argila para aterro de bancos modelo 1:
0,32 m x 1,50m x 0,40m = 0,19m³
0,45 m x 0,80m x 0,50m = 0,18m³
2,00 m x 0,40m x 0,68m = 0,54m³
1,03 m x 0,33m x 0,40m = 0,13m³
1,26 m x 0,33m x 0,40m = 0,17m³
Volume total de argila para bancos modelo 1: 1,21m³ x 5 = 6,05m³
Volume de argila para aterro de bancos modelo 2:
0,32 m x 0,35m x 0,40m = 0,04m³
1,90 m x 0,32m x 0,40m = 0,24m³
2,00 m x 0,35m x 0,67m = 0,47m³
0,50 m x 0,97m x 0,50m = 0,24m³
0,42 m x 0,32m x 0,50m = 0,07m³
Volume total de argila para bancos modelo 2: 1,06m³ x 4 = 4,24m³
Volume de argila para aterro de bancos modelo 3:
0,47m x 1,20m x 0,40m = 0,22m³
0,30 m x 1,20m x 0,50m = 0,18m³
1,50 m x 0,60m x 0,67m = 0,60m³
0,32 m x 1,50m x 0,40m = 0,19m³
Volume total de argila para bancos modelo 3: 1,19m³ x 2 = 2,38m³
Volume de argila para aterro de bancos modelo 4:
0,47m x 1,20m x 0,50m = 0,28m³
0,30 m x 1,20m x 0,40m = 0,14m³
1,50 m x 0,60m x 0,67m = 0,60m³
Volume total de argila para bancos modelo 4: 1,02m³
3.3 | SINAPI | 94963-SNP | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 0.34
Concreto para chumbamento dos pergolados:
0,20m x 0,20 m x 0,30 m = 0,012m³ x 28 bases de pergolados para chumbamento = 0,34m³
3.4 | SINAPI | 95952-SNP | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 25 MPA. AF_01/2017 | M³ | 1.82
Concreto para confecção de mesas:
Bancos: 0,30 m x 0,30m x (0,45m + 0,20m base) =0,06m³ x 16 bancos = 0,94m³
Base da mesa: 0,40 m x 0,40 m x (0,80 m +0,30m base) = 0,175m³ x 4 mesas = 0,70m³
Mesa: 0,90 m x 0,90 m x 0,05m = 0,04m³ x 4 mesas = 0,18m³
4 |  |  | REVESTIMENTOS DOS BANCOS
4.1 | SINAPI | 87893-SNP | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 121.34
Modelo de Banco 1:
[(1,80m x 0,40m) x 2] + [(0,62m x 0,40m) x2] + (2,19m x0,40m) + (1,56mx0,40m) + (1,33mx0,40m) + (0,70m x 0,40m) + [(0,63m x 0,40m)x2] + (0,75m x 0,60m) + [(1,10m x 0,60m)x2] + [(2,31m x 0,80m)x2] + [(0,70m x 0,80m) x 2]= 11,34m²
Modelo de Banco 2:
(2,20m x 0,40m) + (1,27m x 0,40m) + [(0,62m x 0,40m) x 2] + (0,65m x 0,40m) + (1,58m x 0,40m) + (1,52m x 0,50m) + (1,27m x 0,50m)+ (0.80m x 0,50m) + (0,65m x 0,50m) + (0,72m x 0,50m) + (0,62m x 0,50m)+ [(2,30mx0,67m)x2] + [(0,65mx 0,67m)x2] = 9,52m²
Modelo de Banco 3:
[(1,50m x 0,40m)x2] + [(0,62m x 0,40m) x 2] + [(0,75m x 0,50m) x 2] +[(1,50m x 0,50m) x 2] + [(1,80m x 0,40m) x 2] + [(0,62m x 0,40m) x 2] + [1,80m x 0,67m)x2] + [(0,90m x 0,67m)x2] = 9,50m²
Modelo de Banco 4:
[(1,50m x 0,40m)x2] + [(0,62m x 0,40m) x 2] + [(0,75m x 0,50m) x 2] +[(1,50m x 0,50m) x 2] + [1,80m x 0,67m)x2] + [(0,90m x 0,67m)x2] = 7,56m²
Canteiro 1: (2 bancos Modelo 1) 22,68m² + (1 banco Modelo 2) 9,52m² + (1 banco Modelo 3) 9,50m² = Total 41,70m²
Canteiro 2: (1 banco Modelo 1) 11,34m² + (1 banco Modelo 2) 9,52m² + (1 banco Modelo 3) 9,50m² = Total 30,36m²
Canteiro 3: (2 bancos Modelo 1) 22,68m² + (2 bancos Modelo 2) 19,04m² + (1 banco Modelo 4) 7,56m² = Total 49,28m²
4.2 | SINAPI | 87794-SNP | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M² | 121.34
Modelo de Banco 1:
[(1,80m x 0,40m) x 2] + [(0,62m x 0,40m) x2] + (2,19m x0,40m) + (1,56mx0,40m) + (1,33mx0,40m) + (0,70m x 0,40m) + [(0,63m x 0,40m)x2] + (0,75m x 0,60m) + [(1,10m x 0,60m)x2] + [(2,31m x 0,80m)x2] + [(0,70m x 0,80m) x 2]= 11,34m²
Modelo de Banco 2:
(2,20m x 0,40m) + (1,27m x 0,40m) + [(0,62m x 0,40m) x 2] + (0,65m x 0,40m) + (1,58m x 0,40m) + (1,52m x 0,50m) + (1,27m x 0,50m)+ (0.80m x 0,50m) + (0,65m x 0,50m) + (0,72m x 0,50m) + (0,62m x 0,50m)+ [(2,30mx0,67m)x2] + [(0,65mx 0,67m)x2] = 9,52m²
Modelo de Banco 3:
[(1,50m x 0,40m)x2] + [(0,62m x 0,40m) x 2] + [(0,75m x 0,50m) x 2] +[(1,50m x 0,50m) x 2] + [(1,80m x 0,40m) x 2] + [(0,62m x 0,40m) x 2] + [1,80m x 0,67m)x2] + [(0,90m x 0,67m)x2] = 9,50m²
Modelo de Banco 4:
[(1,50m x 0,40m)x2] + [(0,62m x 0,40m) x 2] + [(0,75m x 0,50m) x 2] +[(1,50m x 0,50m) x 2] + [1,80m x 0,67m)x2] + [(0,90m x 0,67m)x2] = 7,56m²
Canteiro 1: (2 bancos Modelo 1) 22,68m² + (1 banco Modelo 2) 9,52m² + (1 banco Modelo 3) 9,50m² = Total 41,70m²
Canteiro 2: (1 banco Modelo 1) 11,34m² + (1 banco Modelo 2) 9,52m² + (1 banco Modelo 3) 9,50m² = Total 30,36m²
Canteiro 3: (2 bancos Modelo 1) 22,68m² + (2 bancos Modelo 2) 19,04m² + (1 banco Modelo 4) 7,56m² = Total 49,28m²
4.3 | SINAPI | 34684-SNP | REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M² | 25.88
Modelo de Banco 1:
(0,62m x 0,40m) + (2,19m x0,40m) + (1,33mx0,40m) + (1,80m x 0,40m) + [(0,62m x 0,40m)x2] = 2,87m²
Modelo de Banco 2:
(2,20m x 0,40m) + (1,27m x 0,40m) + (0,62m x 0,40m)= 1,64m²
Modelo de Banco 3:
(1,50m x 0,40m) + (0,62m x 0,40m) + (1,80m x 0,40m) + [(0,62m x 0,40m) x 2] = 2,06m²
Modelo de Banco 4:
(1,50m x 0,40m) + (0,62m x 0,40m) = 0,85m²
Canteiro 1: (2 bancos Modelo 1) 5,74m² + (1 banco Modelo 2) 1,64m² + (1 banco Modelo 3) 2,06m² = Total 9,44m²
Canteiro 2: (1 banco Modelo 1) 2,87m² + (1 banco Modelo 2) 1,64m² + (1 banco Modelo 3) 2,06m² = Total 6,57m²
Canteiro 3: (2 bancos Modelo 1) 5,74m² + (2 bancos Modelo 2) 3,28m² + (1 banco Modelo 4) 0,85m² = Total 9,87m²
4.4 | SINAPI | 20205-SNP | RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 525
Modelo de Banco 1:
2,19m + 1,33m = 3,52m x 10 ripas = 35,20m (assento)
1,80 x 10 ripas = 18m (assento)
1,10m x 4 ripas = 4,40m (encosto)
Modelo de Banco 2:
2,20m + 1,25m = 3,45m x 10 ripas= 34,50m (assento)
Modelo de Banco 3:
1,80 x 10 ripas = 18m (assento)
1,50m x 10 ripas = 15,00m (assento)
1,50m x 4 ripas = 6,00m (encosto)
Modelo de Banco 4:
1,50m x 10 ripas = 15,00m (assento)
1,50m x 4 ripas = 6,00m (encosto)
Total Banco 1: 57,60m x 5 = 288m
Total Banco 2: 34,50m x 4 = 138m
Total Banco 3: 39,00m x 2 = 78m
Total Banco 4: 21,00m
5 |  |  | PINTURAS
5.1 | SINAPI | 88485-SNP | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 64.47
Modelo de Banco 1:
(0,75M X 0,70M) + (0,47 M X 0,70M ) + (0,63M X 0,20M) + (1,10 M X 0,70M) + (2,30 M X 0,90M) + (0,70M X 0,40M) + (0,70M X 0,40M) + (2,30 X 0,50M)=5,53M²
Modelo de Banco 2:
(2,30 M X 0,90M) + (0,80M X 0,70M) +(1,27M X0,70M) + (1,52M X 0,70M) + (0,62M X 0,30M) +(0,65M X 0,40M) + (0,65M X 0,45M) X (2,30 M X 0,50M)= 5M²
Modelo de Banco 3:
(0,60M X 0 70M) + (1,50M X 0,70M) + (1,50M X 0,50M) + [(0,90M X 0,87M) X2 ]+ (1,80M X 0,50M) + (0,44M X 0,87M) + (0,62M X 0,30M)=5,25M²
Modelo de Banco 4:
(0,90M X 0,87M X 2) +(1,80M X 0,87M) + (0,44 M X 0,87M ) +(0,62M X 0,40M) + (0,75M X 0,37M) + (0,75M X 0,70M) + (1,50M X 0,70M) + (1,50M X 0,47M) = 6,32M²
Total Banco 1: 5,53m² x 5 = 27,65m²
Total Banco 2: 5,00m² x 4 = 20m²
Total Banco 3: 5,25m² x 2 = 10,50m²
Total Banco 4: 6,32m ²
5.2 | SINAPI | 88489-SNP | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 64.47
Modelo de Banco 1:
(0,75M X 0,70M) + (0,47 M X 0,70M ) + (0,63M X 0,20M) + (1,10 M X 0,70M) + (2,30 M X 0,90M) + (0,70M X 0,40M) + (0,70M X 0,40M) + (2,30 X 0,50M)=5,53M²
Modelo de Banco 2:
(2,30 M X 0,90M) + (0,80M X 0,70M) +(1,27M X0,70M) + (1,52M X 0,70M) + (0,62M X 0,30M) +(0,65M X 0,40M) + (0,65M X 0,45M) X (2,30 M X 0,50M)= 5M²
Modelo de Banco 3:
(0,60M X 0 70M) + (1,50M X 0,70M) + (1,50M X 0,50M) + [(0,90M X 0,87M) X2 ]+ (1,80M X 0,50M) + (0,44M X 0,87M) + (0,62M X 0,30M)=5,25M²
Modelo de Banco 4:
(0,90M X 0,87M X 2) +(1,80M X 0,87M) + (0,44 M X 0,87M ) +(0,62M X 0,40M) + (0,75M X 0,37M) + (0,75M X 0,70M) + (1,50M X 0,70M) + (1,50M X 0,47M) = 6,32M²
Total Banco 1: 5,53m² x 5 = 27,65m²
Total Banco 2: 5,00m² x 4 = 20m²
Total Banco 3: 5,25m² x 2 = 10,50m²
Total Banco 4: 6,32m ²
5.3 | SINAPI | 102203-SNP | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M² | 52.5
Madeiramento dos bancos:
525 M X 0,10 m de espessura = 525M X 0,10M = 52,50M²
6 |  |  | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
6.1 | SINAPI | 7253-SNP | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M³ | 1.39
Área de grama:
Canteiro 1: 3,32m²
Canteiro 3: 3,32m²
Volume de terra vegetal para área de grama: 6,64 m² x 0,05m= 0,33m³
Volume de terra vegetal para área de plantação de árvores ornamentais:
0,30m x 0,30m x 0,15m = 0,01m³ x 3 árvores (ficus) = 0,04m³
Volume de terra vegetal nas jardineiras:
Grama jardineiras dos bancos modelo 1:0,30m² x 0,05m = 0,01m³ x 5 = 0,05m³
Jardineiras bancos modelo 1: 0,45m x 0,80m x 0,10m = 0,04m³ x 5 = 0,20m³
Grama jardineiras dos bancos modelo 2:0,70m² x 0,05m = 0,03m³ x 4 = 0,14m³
Jardineiras bancos modelo 2: 1,87m x 0,50m x 0,10m = 0,09m³ x 4 = 0,37m³
Grama jardineiras dos bancos modelo 3:0,90m² x 0,05m = 0,04m³ x 2 = 0,09m³
Jardineiras bancos modelo 3: 1,20m x 0,30m x 0,10m = 0,04m³ x 2 = 0,07m³
Grama jardineiras dos bancos modelo 4:0,90m² x 0,05m = 0,04m³
Jardineiras bancos modelo 4: 1,20m x 0,47m x 0,10m = 0,06m³
6.2 | SINAPI | 98504-SNP | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M² | 13.64
Área de grama:
Canteiro 1: 3,32m²
Canteiro 3: 3,32m²
Grama jardineiras dos bancos modelo 1: 0,30m² x 5= 1,50m²
Grama jardineiras dos bancos modelo 2: 0,70m² x 4 = 2,80m²
Grama jardineiras dos bancos modelo 3: 0,90m² x 2 = 1,80m²
Grama jardineiras dos bancos modelo 4:0,90m²
6.3 | SINAPI | 98516-SNP | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UND | 28
Jardineira modelo 1: 2 palmeiras x 5 = 10 palmeiras
Jardineira modelo 2: 3 palmeiras x 4 = 12 palmeiras
Jardineira modelo 3: 2 palmeiras x 2 = 4 palmeiras
Jardineira modelo 4: 2 palmeiras
6.4 | SINAPI | 10826-SNP | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UND | 46
Jardineira modelo 1: 5 moreia x 5 = 25 mudas
Jardineira modelo 2: 3 moreias x 4 = 12 mudas
Jardineira modelo 3: 3 moreias x 2 = 6 mudas
Jardineira modelo 4: 3 mudas
6.5 | SINAPI | 38640-SNP | MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM | UND | 24
Jardineira modelo 1: 2 bromélias x 5 = 10 mudas
Jardineira modelo 2: 2 bromélias x 4 = 8 mudas
Jardineira modelo 3: 2 bromélias x 2 = 4 mudas
Jardineira modelo 4: 2 mudas
6.6 | SINAPI | 98511-SNP | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UND | 3
Ficus: 3 unidades
6.7 | PESQUISA DE MERCADO |  | PERGOLADO DE MADEIRA EM EUCALIPTO TRATADO, INCLUSIVE MONTAGEM. | UND | 2
Canteiro 1: 1 pergolado
Canteiro 3: 1 pergolado
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
7.1 | SINAPI | 101517-SNP | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). | UND | 3
Canteiro 1:
1 ponto de entrada de iluminação
Canteiro 2:
1 ponto de entrada de iluminação
Canteiro 3:
1 ponto de entrada de iluminação
7.2 | SINAPI | 100619-SNP | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UND | 12
Canteiro 1:
4 postes decorativos
Canteiro 2:
3 postes decorativos
Canteiro 3:
5 postes decorativos
7.3 | SINAPI | 14163-SNP | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H= 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UND | 10
Canteiro 1:
4 postes
Canteiro 2:
2 postes
Canteiro 3:
4 postes
7.4 | SINAPI | 101656-SNP | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UND | 15
Canteiro 1:
6 luminárias para postes decorativos
Canteiro 2:
4 luminárias para postes decorativos
Canteiro 3:
5 luminárias para postes decorativos
7.5 | SINAPI | 101659-SNP | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UND | 20
Canteiro 1:
8 luminárias para iluminação pública
Canteiro 2:
4 luminárias para iluminação pública
Canteiro 3:
8 luminárias para iluminação pública
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
8.1 | SINAPI | 89957-SNP | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | UND | 1
1 ponto de água para torneira de jardim
8.2 | SINAPI | 7602-SNP | TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " | UND | 1
1 torneira de jardim
9 |  |  | ARREMATES FINAIS/ PLACA DE INAUGURAÇÃO
9.1 | SINAPI | 99811-SNP | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.AF_04/2019 | M² | 436.66
Área de limpeza final dos canteiros:
436,66m²
9.2 | SINAPI | 42440-SNP | LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UND | 3
Canteiro 1: 1 lixeira
Canteiro 2: 1 lixeira
Canteiro 3: 1 lixeira
9.3 | SINAPI | 10848 - SNP | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UND | 1
1 placa de inauguração tamanho 0,40 m x 0,60m

## CURVA ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA | [10 empty] | CONCEITO | %
SECRETARIA DE OBRAS | [10 empty] | A | 65%
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI FEVEREIRO/2022 | [10 empty] | B | 90%
REVISADO EM 29/03/2022 | [10 empty] | C | 100%
REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA MARIA DAS NEVES
ENDEREÇO: AVENIDA MARIA DAS NEVES, S/N - BARRA DE GUABIRABA - NOVA ESPERANÇA - PE 55690-000
CURVA ABC | [5 empty] | BDI | 25.22% | DETALHAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇO (R$) |  |  |  | % POR ITEM | % ACUMULADO
|  |  |  | UNIT. S/ BDI | UNIT. C/ BDI | TOTAL S/ BDI | TOTAL C/ BDI
2.1 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | M² | 372.79 | 78.27 | 98.0097 | 29178.2733 | 36537.0338 | 13.96% | 13.96% | A
7.3 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H= 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UND | 10 | 2733.79 | 3423.2518 | 27337.9 | 34232.5184 | 13.08% | 27.04% | A
6.7 | PERGOLADO DE MADEIRA EM EUCALIPTO TRATADO, INCLUSIVE MONTAGEM. | UND | 2 | 12800 | 16028.16 | 25600 | 32056.32 | 12.25% | 39.28% | A
2.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 417.46 | 49.97 | 62.5724 | 20860.4762 | 26121.4883 | 9.98% | 49.26% | A
7.5 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UND | 20 | 965.04 | 1208.4231 | 19300.8 | 24168.4618 | 9.233% | 58.5% | A
3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M² | 235.97 | 71.02 | 88.9312 | 16758.5894 | 20985.1056 | 8.017% | 66.51% | B
6.3 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UND | 28 | 386.21 | 483.6122 | 10813.88 | 13541.1405 | 5.173% | 71.69% | B
7.4 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UND | 15 | 542.35 | 679.1307 | 8135.25 | 10186.96 | 3.892% | 75.58% | B
7.2 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UND | 12 | 653.84 | 818.7384 | 7846.08 | 9824.8614 | 3.754% | 79.33% | B
4.3 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M² | 25.88 | 208.13 | 260.6204 | 5386.4044 | 6744.8556 | 2.577% | 81.91% | B
4.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M² | 121.34 | 38.71 | 48.4727 | 4697.0714 | 5881.6728 | 2.247% | 84.16% | B
6.4 | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UND | 46 | 100.57 | 125.9338 | 4626.22 | 5792.9527 | 2.213% | 86.37% | B
3.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 25 MPA. AF_01/2017 | M³ | 1.82 | 2309.49 | 2891.9434 | 4203.2718 | 5263.3369 | 2.011% | 88.38% | B
1.4 | LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UND | 3 | 1213.6 | 1519.6699 | 3640.8 | 4559.0098 | 1.742% | 90.12% | C
1.5 | DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE AREIA. | M² | 253.8 | 12.28 | 15.377 | 3116.664 | 3902.6867 | 1.491% | 91.61% | C
2.5 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UND | 3 | 823.47 | 1031.1491 | 2470.41 | 3093.4474 | 1.182% | 92.8% | C
9.2 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M² | 8 | 225 | 281.745 | 1800 | 2253.96 | 0.8611% | 93.66% | C
7.1 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M³ | 11.52 | 154.09 | 192.9515 | 1775.1168 | 2222.8013 | 0.8492% | 94.51% | C
1.1 | RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 525 | 2.86 | 3.5813 | 1501.5 | 1880.1783 | 0.7183% | 95.22% | C
2.4 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.AF_04/2019 | M² | 436.66 | 3 | 3.7566 | 1309.98 | 1640.357 | 0.6267% | 95.85% | C
4.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 64.47 | 15.47 | 19.3715 | 997.3509 | 1248.8828 | 0.4771% | 96.33% | C
9.1 | DEMOLICAO DE MEIO-FIO | M | 293 | 3.25 | 4.0697 | 952.25 | 1192.4075 | 0.4556% | 96.78% | C
5.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 121.34 | 6.18 | 7.7386 | 749.8812 | 939.0012 | 0.3587% | 97.14% | C
4.1 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018 | UND | 4 | 183.02 | 229.1776 | 732.08 | 916.7106 | 0.3502% | 97.49% | C
1.3 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M² | 12.52 | 57.53 | 72.0391 | 720.2756 | 901.9291 | 0.3446% | 97.84% | C
3.2 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M³ | 13.69 | 52.19 | 65.3523 | 714.4811 | 894.6732 | 0.3418% | 98.18% | C
9.3 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UND | 1 | 678.38 | 849.4674 | 678.38 | 849.4674 | 0.3245% | 98.5% | C
2.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 12 | 53.6 | 67.1179 | 643.2 | 805.415 | 0.3077% | 98.81% | C
1.2 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 1.20 X 50 M (L X C)RETANGULAR, ROLO | M | 302.66 | 2.08 | 2.6046 | 629.5328 | 788.301 | 0.3012% | 99.11% | C
6.6 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UND | 3 | 177.05 | 221.702 | 531.15 | 665.106 | 0.2541% | 99.37% | C
5.3 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M² | 52.5 | 8.72 | 10.9192 | 457.8 | 573.2572 | 0.219% | 99.59% | C
6.2 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M² | 13.64 | 13.48 | 16.8797 | 183.8672 | 230.2385 | 0.08796% | 99.67% | C
5.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 64.47 | 2.67 | 3.3434 | 172.1349 | 215.5473 | 0.08235% | 99.76% | C
6.1 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M³ | 1.39 | 96.42 | 120.7371 | 134.0238 | 167.8246 | 0.06412% | 99.82% | C
3.3 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 0.34 | 367.58 | 460.2837 | 124.9772 | 156.4964 | 0.05979% | 99.88% | C
8.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UND | 1 | 124.83 | 156.3121 | 124.83 | 156.3121 | 0.05972% | 99.94% | C
6.5 | MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM | UND | 24 | 3.62 | 4.533 | 86.88 | 108.7911 | 0.04156% | 99.98% | C
8.2 | TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 ". (REF 1128) | UND | 1 | 40.46 | 50.664 | 40.46 | 50.664 | 0.01936% | 100% | C
TOTAL GERAL COM BDI | [6 empty] | 261750.1734

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
SECRETARIA DE OBRAS
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI FEVEREIRO/2022
REVISADO EM 29/03/2022
REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL
ENDEREÇO: AVENIDA MARIA DAS NEVES, S/N - BARRA DE GUABIRABA - NOVA ESPERANÇA - PE 55690-000
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | FINANCEIRO (R$) | 1º MÊS | 2º MÊS | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9054.0657 | 9054.0657 |  | 9054.0657
|  |  | 100% |  | 100%
2 | PAVIMENTAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS E LOMBOFAIXA | 66588.6675 | 59929.8008 | 6658.8668 | 66588.6675
|  |  | 90% | 10% | 100%
3 | ELEVAÇÕES PARA BANCOS DE ALVENARIA E CONCRETO | 27299.6123 | 13649.8061 | 13649.8061 | 27299.6123
|  |  | 50% | 50% | 100%
4 | REVESTIMENTOS DOS BANCOS | 15445.7079 |  | 15445.7079 | 15445.7079
|  |  |  | 100% | 100%
5 | PINTURAS | 2037.6873 | 815.0749 | 1222.6124 | 2037.6873
|  |  | 40% | 60% | 100%
6 | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO | 52562.3735 |  | 52562.3735 | 52562.3735
|  |  |  | 100% | 100%
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 81506.249 | 73355.6241 | 8150.6249 | 81506.249
|  |  | 90% | 10% | 100%
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 206.9761 | 206.9761 |  | 206.9761
|  |  | 100% |  | 100%
9 | ARREMATES FINAIS/ PLACA DE INAUGURAÇÃO | 7048.8342 |  | 7048.8342 | 7048.8342
|  |  |  | 100% | 100%
VALOR MENSAL R$ |  |  | 157011.3477 | 104738.8257 | 261750.1734
PERCENTUAL MENSAL % |  |  | 59.99% | 40.01% | 100%

## ENCARGOS SOCIAIS
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SINAPI
GRUPO | ITEM | ENCARGO | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
A | A.1 | INSS | 0% | 0%
| A.2 | SESI | 1.5% | 1.5%
| A.3 | SENAI | 1% | 1%
| A.4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
| A.5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
| A.6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
| A.7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
| A.8 | FGTS | 8% | 8%
| A.9 | SECONCI | 0% | 0%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  |  | 16.8% | 16.8%
B | B.1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.06% | Não incide
| B.2 | Feriados | 4.33% | Não incide
| B.3 | Auxílio - Enfermidade | 0.88% | 0.67%
| B.4 | 13º salário | 10.87% | 8.33%
| B.5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06%
| B.6 | Faltas Justificadas | 0.72% | 0.56%
| B.7 | Dias de chuvas | 2.19% | Não incide
| B.8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08%
| B.9 | Férias gozadas | 7.96% | 6.1%
| B.10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03%
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A |  |  | 45.22% | 15.83%
C | C.1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.73% | 3.63%
| C.2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.09%
| C.3 | Férias Indenizadas | 5.31% | 4.07%
| C.4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.76% | 2.88%
| C.5 | Indenização Adicional | 0.4% | 0.31%
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A |  |  | 14.31% | 10.98%
D | D.1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.6% | 2.66%
| D.2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.4% | 0.31%
TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS |  |  | 8% | 2.97%
TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D) |  |  | 84.33% | 46.58%

## BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) OBRA: REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA MARIA DAS NEVES - NOVA ESPERANÇA -BARRA DE GUABIRABA/PE
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | 5.36%
1.1 | Administração Central e Local | 3%
1.2 | Seguros + Garantia | 0.8%
1.3 | Riscos | 0.97%
1.4 | Despesas Financeiras | 0.59%
2.0 | Tributos | 10.65%
2.1 | PIS | 0.65%
2.2 | COFINS | 3%
2.3 | ISS | 5%
2.4 | CPRB | 2%
3.0 | Lucro | 6.16%
3.1 | Lucro | 6.16%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI | 25.22%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser
AC - Administração Central
S - Seguro
R - Riscos
G - Garantia
DF - Despesas Financeiras
L - Taxa de Lucro/Remuneração
I - Incidência de Impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)
A PLANILHA UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS FOI A PLANILHA DESONERADA, QUE GEROU MENOR CUSTO UNITÁRIO FINAL DOS ITENS UTILIZADOS.