## ORÇAMENTO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: |  |  | CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA |  |  | 10.120.962/0001-38
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |  |  | PERÍODO DE REFERÊNCIA | EXERCÍCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA |  |  | 2021 | 2021
OBRAS OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE/LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DE OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DE DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO DE EXECUÇÃO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO | PRAZO ADITIVADO | VALOR ADITADO ACUMULADO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº026/2021 | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA, LOCALIZADA NA AV. AFONSO ALVES, S/N, NOVA ESPERANÇA, BARRA DE GUABIRABA-PE | EMENDA PARLAMENTAR Nº 625/2021/FEM2014 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 625/2021-DEP. JOSÉ QUEIROZ/FEM 2014 | 72785.71 | 2627.7 | 32.219.949/0001-73 | MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI | 015/2021 | 2021-09-01 | 2 MESES | 70574.21 | 2021-12-29 |  |  | 4.4.90.51.99 | 64483.93 | 42755.99 | 42755.99 | 42755.99 | CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº024/2021 | RECONSTRUÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO DE BARRA DE GUABIRABA-PE | EMENDA PARLAMENTAR Nº 1107/2021/FEM2014 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 1107/2021-DEP. CLODOALDO MAGALHÃES/FEM 2014 | 151614.53 |  | 32.219.949/0001-73 | MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI | 013/2021 | 2021-09-01 | 3 MESES | 113380 | 2021-12-29 |  | 118531.37 | 4.4.90.51.99 | 113380 | 81616.7 | 81616.7 | 81616.7 | CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº015/2020 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA/PE | 895202/2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 477500 | 32335.12 | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA | 030/2020 | 2021-12-07 | 2 MESES | 509835.12 | 2021-12-17 | 2022-05-03 | 708702.58 | 4.4.90.51.99 | 440169.16 |  |  |  | ANDAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 | RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA CACHOEIRA DO GALO | RECURSO PRÓPRIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA |  |  | 42.089.761/0001-01 | QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS | 027/2021 | 2021-11-29 | 2 MESES | 26146.7 | 2021-12-14 |  |  | 4.4.90.51.99 | 26146.7 | 26146.7 | 26146.7 | 26146.7 | CONCLUÍDA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 | REQUALIFICAÇÃO DA PONTE DA RUA HELENO ULISSES DA SILVA (GUARDA-CORPO, ILUMINAÇÃO E PASSEIO) | RECURSO PRÓPRIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA |  |  | 42.089.761/0001-01 | QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS | 030/2020 | 2021-11-29 | 2 MESES | 54935.68 | 2021-12-29 |  |  | 4.4.90.51.99 | 24383.35 | 24383.35 | 24383.35 | 24383.35 | CONCLUÍDA

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
SECRETARIA DE OBRAS
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI AGOSTO/2021
REVISADO EM 15/10/2021
REQUALIFICAÇÃO DE CANTEIROS DE TREVO DA ENTRADA LESTE DO MUNICÍPIO
ENDEREÇO: PE-85, ACESSO LESTE DE BARRA DE GUABIRABA, S/N, BARRA DE GUABIRABA - PE 55690-000
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | FINANCEIRO (R$) | 1º MÊS | 2º MÊS | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 60187.044 | 60187.044 |  | 60187.044
|  |  | 100% |  | 100%
2 | CHAFARIZ | 57439.7051 | 28719.8526 | 28719.8526 | 57439.7051
|  |  | 50% | 50% | 100%
3 | EXECUÇÃO DE PISO | 29026.1769 | 29026.1769 |  | 29026.1769
|  |  | 100% |  | 100%
4 | ALVENARIA | 13159.0197 | 13159.0197 |  | 13159.0197
|  |  | 100% |  | 100%
5 | PINTURAS | 1656.6153 |  | 1656.6153 | 1656.6153
|  |  |  | 100% | 100%
6 | PAISAGISMO E URBANISMO | 19142.1941 |  | 19142.1941 | 19142.1941
|  |  |  | 100% | 100%
7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 27862.8775 | 27862.8775 |  | 27862.8775
|  |  | 100% |  | 100%
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 410.2458 | 410.2458 |  | 410.2458
|  |  | 100% |  | 100%
9 | LETREIRO | 21913.5 |  | 21913.5 | 21913.5
|  |  |  | 100% | 100%
10 | ARREMATES FINAIS E PLACA DE INAUGURAÇÃO | 2791.9463 |  | 2791.9463 | 2791.9463
|  |  |  | 100% | 100%
VALOR MENSAL R$ |  |  | 159365.2164 | 74224.1082 | 233589.3247
PERCENTUAL MENSAL % |  |  | 68.22% | 31.78% | 100%